Lokalny Program Rewitalizacji

gminy Dobre Miasto

w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow

styczeń 2017 r.

Spis treści

Słowniczek pojęć	3

Wstęp	5

1.	Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy	7

2.	Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych	10

2.1.	Ogólna charakterystyka obszaru	10

2.2.	Sfera społeczna	13

2.3.	Sfera gospodarcza	32

2.4.	Sfera środowiskowa	36

2.5.	Sfera przestrzenno-funkcjonalna	40

2.6.	Sfera techniczna	48

3.	Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	52

4.	Wizja i cele rewitalizacje	66

5.	Wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych	71

5.1.     Wykaz podstawowych przedsięwzięć	71

5.2.	Wykaz uzupełniających przedsięwzięć	84

6.	Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców  i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji	88

7.	Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji	92

8.	Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji	97

9.	System wdrażania programu rewitalizacji	100

10.	System monitorowania Programu	105

Spis tabel	107

Spis wykresów	107

Spis rysunków	107

Spis schematów	108

# Słowniczek pojęć

Rewitalizacja – wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie 
i realizację programów rewitalizacji;

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej 
z następujących sfer:

a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),

c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), 
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska);

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszary te wyznacza się za pomocą analizy wskaźnikowej, w której wartości wskaźników dla obszaru porównuje się z wartościami wskaźników dla całej gminy.

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację;

Program rewitalizacji – oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzenno-funkcjonalnej 
i technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru;

Projekt rewitalizacyjny – zaplanowane działanie w programie rewitalizacji i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów oraz zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE 
w ramach programu operacyjnego.

# Wstęp

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej ujawniły szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach miejskich. W efekcie, w wielu miastach 
i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego 
i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza  mieszkaniowej) oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego i konsekwentnego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.

W celu przywrócenia do życia obszarów zdegradowanych i stworzenia tam miejsc przyjaznych mieszkańcom, konieczne jest przeprowadzenie wieloetapowych 
i długookresowych działań rewitalizacyjnych.

W celu realizacji ww. założeń konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na przeprowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany oraz zgodny z celami interesariuszy tego procesu. Takim instrumentem jest Lokalny Program Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

Rewitalizacja gminy Dobre Miasto obejmuje przemiany obszarów zdegradowanych 
w pięciu sferach:

- Społecznej – zapobieganie patologiom społecznym, w tym aktywizacja społeczno-zawodowa osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży  zamieszkującej obszary zdegradowane;

- Gospodarczej – działania promujące zatrudnienie oraz ograniczające ryzyko przerywania aktywności zawodowej;

- Przestrzenno-funkcjonalnej – modernizacja przestrzeni publicznej w celu realizacji działań na rzecz integracji społecznej;

- Technicznej – poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych oraz  dostosowanie ich do realizacji działań obejmujących kwestie społeczne oraz gospodarcze;

- Środowiskowej – realizacja działań w  celu poprawy środowiska naturalnego.

Inicjatorem powstania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto 
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow jest Gmina Dobre Miasto, która jako jednostka samorządu terytorialnego podejmuje działania zmierzające do rewitalizacji obszarów zdegradowanych znajdujących się w jego granicach administracyjnych.

Horyzont czasowy Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto obejmuje lata 2016-2023. Dokument opracowano przy założeniu, że cele i zadania będą realizowane na przestrzeni kolejnych 7 lat. Należy zaznaczyć, iż horyzont czasowy wskazany w poniższym dokumencie obejmuje w całości nową perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz pokrywa się z horyzontem strategicznych dokumentów regionalnych i krajowych.

Ponadto poniższy dokument może zostać zaktualizowany o dodatkowe projekty i ich zewnętrzne źródła finansowania oraz włączenie w proces rewitalizacji nowych partnerów społecznych.

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2010 z dnia 3 lipca 2015 r.

# Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow jest dokumentem strategicznym z elementami operacyjnymi, mającym swoje podstawy w diagnozie istniejących problemów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

W ramach programu rewitalizacji będą realizowane cele strategiczne i operacyjne wpisujące się w strategiczne dokumenty o zasięgu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Wykaz najważniejszych dokumentów strategicznych wraz z ich celami, do których nawiązuje poniższy dokument, zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 1. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

| Nazwa dokumentu strategicznego lub planistycznego | Cel/Priorytet/Obszar strategiczny dokumentów strategicznych lub planistycznych |
| --- | --- |
| Zasięg europejski |  |
| Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu | Priorytet 3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. |
| Zasięg krajowy |  |
| Umowa Partnerstwa | Priorytet I. Otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom Priorytet II. Spójność społeczna i aktywność zawodowa Priorytet III – Infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu zatrudnienia Priorytet IV. Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami |
| Narodowy Plan Rewitalizacji | Głównym celem jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym |
| Krajowa Polityka Miejska | Cel 2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (miasto zwarte i zrównoważone) |
| Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności | Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state” Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju |
| Strategia Rozwoju Kraju 2020 | Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego Cel III.1. Integracja społeczna Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych |
| Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie | Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych („spójność”), Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). |
| Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 | Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego |
| Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 | Cel 1. Wzrost zatrudnienia Cel 2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej Cel 5. Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli |
| Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 | Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego |
| Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 | Priorytet I. Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego Priorytet III. Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Cele tematyczne Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 | Cel główny: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej |
| Zasięg regionalny |  |
| Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 | Cel szczegółowy 1. Konkurencyjna gospodarka Cel szczegółowy 2. Wzrost aktywności społecznej Cel szczegółowy 4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 | Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie |
| Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego | Cel 1. Dążenie w gospodarowaniu przestrzenią do uporządkowania i harmonii pomiędzy różnymi elementami i funkcjami tej przestrzeni dla ochrony ładu przestrzennego, jako niezbędnego wyznacznika równoważenia rozwoju. Cel 2. Podwyższenie konkurencyjności regionu, w szczególności poprzez podnoszenie innowacyjności i atrakcyjności jego głównych ośrodków miejskich |
| Zasięg lokalny |  |
| Strategia Rozwoju Gminy Dobre Miasto | Dokument w trakcie opracowywania |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre Miasto | Celem polityki przestrzennej realizowanej przez Gminę Dobre Miasto jest rozwinięcie i uzupełnienie polityki przestrzennej państwa, w szczególności w odniesieniu do ochrony i optymalnego wykorzystania najcenniejszych wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wspieranie realizacji polityki przestrzennej powinna przynosić efekty, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i wizerunku miasta i gminy. |
| Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2009 – 2018 | Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej Cel strategiczny 4. Ograniczenie alienacji ludzi starszych i niepełnosprawnych |

Źródło: opracowanie własne

# Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

## Ogólna charakterystyka obszaru

Gmina miejsko – wiejska Dobre Miasto leży nad rzeką Łyną, w północnej części Pojezierza Olsztyńskiego, w centrum historycznej Warmii, administracyjnie przynależy do powiatu olsztyńskiego. W układzie przestrzennym położona jest w środkowej części województwa warmińsko – mazurskiego, w odległości ok. 26 km od stolicy regionu Olsztyna.

Gmina Dobre Miasto sąsiaduje z następującymi gminami:

- od strony północno – wschodniej z gminą Lidzbark Warmiński,

- od strony północno – zachodniej z gminą Lubomino,

- od strony wschodniej z gminą Jeziorany,

- od strony południowej z gminą Dywity,

- od strony zachodniej z gminą Świątki.

Miasto Dobre Miasto stanowi siedzibę władz gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto. 
W mieście krzyżuje się kilka dróg o znaczeniu regionalnym i jedna droga o znaczeniu międzynarodowym. Regionalne to: Dobre Miasto – Orneta, Dobre Miasto – Jeziorany, Dobre Miasto – Ostróda, Dobre Miasto – Miłakowo, oraz droga krajowa Nr 51, prowadząca do przejścia granicznego w Bezledach.

Rysunek 1. Położenie Gminy Dobre Miasto na tle województwa warmińsko-mazurskiego i powiatu olsztyńskiego

Źródło: Zasoby internetowe www.zpp.gov.pl

Powierzchnia gminy zajmuje 258,7 km2. Zgodnie ze Statutem gminy Dobre Miasto, gmina dzieli się administracyjnie na 23 jednostki pomocnicze (sołectwa): Barcikowo, Bzowiec, Cerkiewnik, Głotowo, Jesionowo, Kabikiejmy, Kabikiejmy Dolne, Knopin, Knopin Osada, Kosyń, Kunik, Łęgno, Mawry, Międzylesie, Nowa Wieś Mała, Orzechowo, Piotraszewo, Podleśna, Praslity, Smolajny, Stary Dwór, Swobodna, Urbanowo.

Dobre Miasto usytuowane jest w centralnej części gminy na powierzchni 4,86 km2. Miasto dzieli się na 5 jednostek pomocniczych (osiedli): Za Miedzą -1, Za Miedzą – 2, Śródmieście, Przysiółek Dolny, Przysiółek Górny.

Historia gminy Dobre Miasto

Prawa miejskie Dobre Miasto otrzymało 26 grudnia 1329 r. od biskupa Henryka Wogenapa. Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało przeniesienie tu w 1347 r. Kapituły Kolegiackiej. W ciągu kilkudziesięciu lat kanonicy wybudowali kościół, odpowiadający rangą kapitule, szkołę parafialną oraz szpital. Wraz z budową kolegiaty zaczęto wzmacniać obwarowania miejskie. Powstały mury obronne z kamienia i cegły.

Oddalone o 4 km Głotowo już w XIV wieku słynęło z odpustów i kolegiaty przeniesionej potem do Dobrego Miasta. Za czasów staropruskich, jak głosi legenda, miało tu istnieć miasto stanowiące stolicę ziemi zwanej Glotowią. Obecnie, obok pięknego barokowego kościoła, wzdłuż rzeki Kwieli ciągnie się interesująco wkomponowana 
w przyrodę Kalwaria Warmińska. W 14 kapliczkach-stacjach przedstawione są sceny Drogi Krzyżowej.

O 5 km od Dobrego Miasta leży wieś Smolajny, dawna letnia rezydencja biskupów warmińskich. Po zniszczeniach wojny północnej (1700-1721) odbudował ją biskup Adam Grabowski. O park i ogród zadbał Biskup Ignacy Krasicki. Z tamtych lat zostały itp. piękne aleje: klonowa i lipowa oraz staw. W pałacu mieści się Zespół Szkół Rolniczych, prowadzący działalność agroturystyczną. Goście mogą wybrać się po okolicach konno lub bryczką, popływać kajakiem po rzece, wieczór spędzić przy ognisku, a przenocować w wieży.

Koniec II wojny światowej przyniósł najtragiczniejsze wydarzenia w dziejach Dobrego Miasta. Spaleniu uległo 65% zabudowy, prawie całkowicie zniszczono gazownię, elektrownię, wodociągi, młyny i piekarnie. Według powojennego spisu (1946) miasto liczyło 966 mieszkańców. Nowi mieszkańcy przybyli z kresów Wschodnich, zwłaszcza 
z Wileńszczyzny, Białorusi i Ukrainy.

1 sierpnia 1945 r. garnizon radziecki przekazał władzę burmistrzowi Dobrego Miasta. W lipcu 1946 r. rozpoczęły działalność Zakłady Przemysłu Drzewnego. W grudniu 1947 r. ruszyła pierwsza produkcja młockarni w „Warmińskiej Fabryce Młockarni”. W 1955 r. zaczęto wyrabiać cukierki i lizaki w Spółdzielni Pracy „Jutrzenka”. Dalsze lata to okres dynamicznego rozwoju miasta.

Dobre Miasto należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Celem Stowarzyszenia jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia, zarządzanie miastem zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,  W miastach sieci Cittaslow:

- realizowana jest polityka środowiskowa dążąca do utrzymania i rozwoju charakterystycznych cech obszaru i zabudowy miejskiej,

- realizowana jest polityka mająca na względzie ustanowienie funkcjonalnej infrastruktury 
i podejmowane są działania nad poprawą jakości życia ich społeczności,

- promuje się technologie skierowane na poprawę wartości środowiska naturalnego 
i zabudowy miejskiej,

- stymuluje się produkcję i wykorzystanie produktów żywnościowych otrzymanych drogą naturalnych technik nieszkodliwych dla środowiska, z wyłączeniem produktów modyfikowanych genetycznie,

- chroni się lokalne produkcje mające korzenie w kulturze i tradycjach, które przyczyniają się do utrzymania specyficznego charakteru terytorium, zachowując miejsce i style, promując okazje i miejsca uprzywilejowane z uwagi na bezpośredni kontakt między konsumentami a producentami towarów wysokiej jakości,

- promuje się gościnność jako moment pierwszego kontaktu ze społecznością i jej specyfiką, usuwając przeszkody natury fizycznej i kulturowej, które mogą przeszkodzić 
w pełnym i powszechnym wykorzystaniu zasobów miasta,

- wśród mieszkańców wspierana jest świadomość życia w jednym z miast Slow City, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży i szkoły, poprzez systematyczne informowanie o korzyściach członkostwa w sieci miast.

Na terenie gminy Dobre Miasto aktywnie działa Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, której celami jest itp.:

- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,

- aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,

- promocja obszarów wiejskich,

- realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),

- ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego,

- wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,

- wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,

- wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnianie idei ekonomii społecznej.

## Sfera społeczna

Ludność

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, na dzień 
31 grudnia 2015 r. liczba ludności gminy Dobre Miasto wyniosła 16 109, w tym mieście Dobre Miasto 10 409. Większość mieszkańców to kobiety, które w liczbie 8 269 stanowiły 51,33% ogółu społeczeństwa miasta i gminy.

Tabela 2. Liczba ludności gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność razem | 16 203 | 16 182 | 16 183 | 16 179 | 16 161 | 16 109 |
| Kobiety | 8 265 | 8 249 | 8 248 | 8 216 | 8 221 | 8 269 |
| Mężczyźni | 7 938 | 7 933 | 7 935 | 7 963 | 7 940 | 7 840 |
| Dobre Miasto – miasto | 10 733 | 10 688 | 10 661 | 10 599 | 10 498 | 10 409 |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 5 470 | 5 494 | 5 522 | 5 580 | 5 664 | 5 700 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych i Urzędu Miejskiego 
w Dobrym Mieście

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 62 osoby/km2, natomiast w mieście 2 141 osoby/km2. Wskaźnik feminizacji jest stosunkowo stały i wynosi 103 – 104.

Procesy demograficzne związane z ruchem naturalnym, do których można zaliczyć: migracje, zawieranie małżeństw, urodzenia i zgony wpływają na zmiany liczebności oraz struktury ludności według wieku związane są z przemianami, jakie zachodzą w sferze społeczno-ekonomicznej.

Tabela 3. Przyrost naturalny w gminie Dobre Miasto

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe | 182 | 140 | 160 | 162 | 158 | b.d. |
| Dobre Miasto – miasto | 123 | 89 | 106 | 97 | 89 | b.d. |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 59 | 51 | 54 | 65 | 69 | b.d. |
| Zgony | 165 | 129 | 154 | 159 | 139 | b.d. |
| Dobre Miasto – miasto | 117 | 85 | 102 | 101 | 99 | b.d. |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 48 | 44 | 52 | 58 | 40 | b.d. |
| Przyrost naturalny | 17 | 11 | 6 | 3 | 19 | b.d. |
| Dobre Miasto – miasto | 6 | 4 | 4 | -4 | -10 | b.d. |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 11 | 7 | 2 | 7 | 29 | b.d. |
| Przyrost naturalny na 1000 ludności | 2,6 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 4,2 | b.d. |
| Dobre Miasto – miasto | 0,6 | 0,4 | 0,4 | -0,4 | -0,9 | b.d. |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 5,2 | b.d. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Analizując tendencję spadkową liczby ludności należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe czynniki związane z tym procesem: przyrost naturalny (Tabela 3) oraz saldo migracji (Tabela 4). Oba te zjawiska w mieście przyjmują wartości ujemne, natomiast na obszarach wiejskich zarówno przyrost naturalny jak i migracje mają wartości dodatnie. Analizując ruch migracyjny mieszkańców gminy, dodatnie saldo migracji obszarów wiejskich wskazuje na przenoszenie się ludności z miasta Dobre Miasto na obszary podmiejskie, stające się „sypialniami” miasta.

Tabela 4. Migracja w gminie Dobre Miasto

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania ogółem | 267 | 205 | 205 | 213 | 189 | b.d. |
| Dobre Miasto – miasto | 144 | 108 | 116 | 110 | 92 | b.d. |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 203 | 97 | 89 | 103 | 97 | b.d. |
| Wymeldowania ogółem | 290 | 237 | 226 | 240 | 211 | b.d. |
| Dobre Miasto – miasto | 175 | 157 | 157 | 178 | 149 | b.d. |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 115 | 80 | 69 | 62 | 62 | b.d. |
| Saldo migracji | -23 | -32 | -21 | -27 | -22 | b.d. |
| W tym migracje wewnętrzne | -30 | -32 | -27 | -33 | -17 | b.d. |
| Dobre Miasto – miasto | -35 | -52 | -46 | -72 | -49 | b.d. |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 5 | 20 | 19 | 39 | 32 | b.d. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Na skutek zmian, jakie zachodzą w strukturze urodzeń oraz długości życia nastąpiły również zmiany w strukturze ludności według wieku.

Tabela 5. Struktura wiekowa ludności w gminie Dobre Miasto

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 3 203 | 3 102 | 3 085 | 3 072 | 3 037 | 3 003 |
| Dobre Miasto – miasto | 1 990 | 1 941 | 1 923 | 1 898 | 1 849 | 1 840 |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 1 213 | 1 161 | 1 162 | 1 174 | 1 188 | 1 163 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 10 593 | 10 578 | 10 533 | 10 419 | 10 318 | 10 214 |
| Dobre Miasto – miasto | 7 021 | 6 940 | 6 874 | 6 730 | 6 591 | 6 455 |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 3 572 | 3 638 | 3 659 | 3 689 | 3 727 | 3 759 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 2 407 | 2 502 | 2 565 | 2 688 | 2 806 | 2 892 |
| Dobre Miasto – miasto | 1 722 | 1 807 | 1 864 | 1 971 | 2057 | 2 114 |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 685 | 695 | 701 | 717 | 749 | 778 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Analizując zmiany struktury ludności w wieku przedprodukcyjnym na przestrzeni ostatnich 6 lat należy zauważyć jej tendencję spadkową. Ludność w wieku przedprodukcyjnym  zmalała o 200 (z 3 203 osób w 2010 r. do 3 003 osób w 2015 r.). Związane jest to zmniejszającą się liczbą zawierania małżeństw w roku – z 72 (w tym mieście 50) w 2010 r. do 63 (w tym mieście 42) w 2014 r. Wynika to przede wszystkim 
z przemian zachodzących w sferze społeczno-ekonomicznej, nie tylko na omawianym terenie, ale również w całym kraju. Konsekwencją odłożenie decyzji o małżeństwie jest tzw. „depresja urodzeniowa”. Zgodnie Tabelą nr 3 nastąpił spadek urodzeń – ze 182 w 2010 r. 
do 158 w 2014 r.

Kolejnym procesem demograficznym zachodzącym na terenie gminy Dobre Miasto jest wzrost przeciętnej długości życia. Przy malejącej liczbie urodzeń powoduje to wzrost ludności i udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle populacji – 2 407 osób w 2010 r. do 2 892 w 2015 r. Konsekwencje procesu starzenia się mieszkańców będą występować 
w obszarze polityki społecznej i edukacji. Ponadto spowoduje to wzrost świadczeń zdrowotnych oraz pomocy społecznej.

Bezrobocie

Bezrobocie w Dobrym Mieście wynosiło w 2014 roku 34,0% (34,5% wśród kobiet i 33,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla województwa warmińsko-mazurskiego (18,7%) oraz  od stopy bezrobocia dla całej Polski (11,4%).

W 2015 r. udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,15%.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie na koniec 2015 r. w gminie Dobre Miasto zarejestrowanych było 935 bezrobotnych, w tym 440 kobiety (47,06%).

Wykres 1. Bezrobotni według płci w gminie Dobre Miasto

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych

Zgodnie z powyższym wykresem na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba osób bezrobotnych zmalała o 159 osób. W latach 2010-2013 liczba bezrobotnych rosła (1 094 
w 2010 r. do 1 203 w 2013), a w kolejnych dwóch latach zmalała do 935 w 2015 r. Analizując osoby bezrobotne według płci należy zaznaczyć, że tylko w latach 2010 i 2012 liczba bezrobotnych kobiet była wyższa niż bezrobotnych mężczyzn.

Wykres 2. Bezrobotni wg wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie

Najliczniejszą grupą osób bezrobotnych pod względem wieku były osoby w latach 25-34 (27% - 248 osób, w tym 140 kobiet), które najczęściej pozostawały bez pracy w od 1 do 3 miesięcy. Natomiast najmniejszą grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby powyżej 60 roku życia i przeważnie były to osoby długotrwale bezrobotni, pozostający bez pracy 24 miesiące 
i dłużej.

Wykres 3. Bezrobotni według wykształcenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie

Jednym z czynników determinujących konkurencyjność zasobów ludzkich na rynku pracy są kwalifikacje. Analizując strukturę bezrobocia według wykształcenia w gminie Dobre Miasto można zauważyć, że największą grupą osób bezrobotnych to osoby 
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (32% ogółu bezrobotnych – 297 osób, w tym 123 kobiet) i przeważnie są to osoby zostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy (26,6% - 79 osób). Natomiast najmniejsze bezrobocie występuje w grupie osób z wykształceniem wyższym (8% - 79 osób, w tym 53 kobiet) i przeważnie czas pozostawania bez pracy wynosił 3-6 miesięcy.

Wykres 4. Bezrobotni wg stażu pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie

Największa grupa osób bezrobotnych według stażu pracy były osoby posiadające doświadczenie zawodowe 1-5 lat (204 osoby, w tym 96 kobiet), które najczęściej pozostawały bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Natomiast najmniejsza grupa bezrobotnych według stażu pracy to osoby mające staż pracy 30 lat i więcej.

Wykres 5. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie

Analizując statystyki bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, to najwięcej osób było bez pracy 1-3 miesięcy (25% - 239 osób, w tym 114 kobiet). Natomiast najmniejsza grupa bezrobotnych pozostawała bez pracy do 1 miesiąca (8% -78 osób).

W 2015 r. 799 osób bezrobotnych było w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 490 osób długotrwale bezrobotnych, 233 powyżej 50 roku życia, 288 osób do 30 roku życia, 27 osób niepełnosprawnych.

Skutkiem bezrobocia w wieku produkcyjnym są negatywne zjawiska zachodzące 
w sferze demografii itp. migracje, ujemny przyrost naturalny (w przypadku Dobre Miasto) jak również zjawisko wykluczenia społecznego.

Instytucją rynku pracy, która obsługuje i pomaga bezrobotnym w powiecie olsztyńskim jest Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie.

Ubóstwo

Do zadań własnych gminy należy realizacja działań zgodnych z Ustawa z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593), która określa zadania 
w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej osobom zgodnie z itp. 2.1 na „przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”

Najważniejszą  instytucją, która zajmuje się działaniami z zakresu pomocy społecznej w gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, którego celem jest:

- pomoc w usamodzielnieniu osób i rodzin oraz doprowadzenie ich do integracji 
ze środowiskiem;

- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

- zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Analizując dane ze sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ze świadczeń w 2015 r. skorzystało 775 rodzin, w których było 1 664 osób, co stanowi 10,33% mieszkańców całej gminy. Najwięcej rodzin z dziećmi (w sumie 268), które uzyskały świadczenia, to rodziny z jednym dzieckiem (102). Wśród kategorii rodzin niepełnych (105 rodzin), które uzyskały najwięcej świadczeń to rodziny z jednym dzieckiem (45). Z pomocy społecznej skorzystało 177 rodzin emerytów i rencistów.

Tabela 6. Przyczyny udzielania pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dobrym Mieście

| Powód przyznania pomocy | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym na wsi |  |
| Ubóstwo | 458 | 223 | 1053 |
| Sieroctwo | 0 | 0 | 0 |
| Bezdomność | 20 | 6 | 20 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 116 | 53 | 482 |
| w tym wielodzietność | 25 | 15 | 147 |
| Bezrobocie | 488 | 213 | 1166 |
| Niepełnosprawność | 249 | 100 | 441 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 268 | 111 | 499 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem | 115 | 50 | 401 |
| rodziny niepełne | 92 | 37 | 268 |
| rodziny wielodzietne | 22 | 11 | 131 |
| Przemoc w rodzinie | 4 | 1 | 12 |
| Alkoholizm | 130 | 51 | 515 |
| Narkomania | 8 | 0 | 8 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 11 | 4 | 16 |
| Zdarzenie losowe | 3 | 2 | 6 |
| Sytuacja kryzysowa | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Wykres 6. Najczęstsze powody udzielania pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS

Z powyższej tabeli wynika, że rodziny korzystają z pomocy społecznej z różnych powodów. Dominującą przyczyną pozostawania rodzin w kręgu pomocy społecznej jest bezrobocie (26%), które utrzymuje się na wysokim poziomie już od wielu lat. W 2015 r. liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia znacznie spadła o 94 w stosunku do roku ubiegłego. Kolejnymi istotnymi powodami korzystania rodzin ze świadczeń pomocy społecznej są ubóstwo (25%) i długotrwała choroba (14%).

W strukturze MOPS działają:

- Dom pomocy społecznej udziela codziennego wsparcia osobom starszym, emerytom, rencistom. W zależności od sytuacji życiowej, kondycji fizycznej, zainteresowań placówka proponuje wsparcia w różnych formach: itp. przygotowanie posiłków, ćwiczenia usprawniające, spotkania okolicznościowe, wycieczki.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie jest placówką wsparcia dziennego skierowaną dla 30 osób która wspierać będzie w sposób systematyczny osoby z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin, wymagających pomocy i ogromnej troski. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, treningach i innych formach wspierająco – aktywizujących pozwala na:

- kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi (w tym usprawnienie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego 
i funkcjonowania w życiu społecznym);

- uzyskanie wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

- integrację z środowiskiem lokalnym (w tym rodzinnym, sąsiedzkim, z innymi osobami 
w czasie zakupów, w środkach komunikacji miejskiej, w urzędach, w instytucjach kultury);

- uzyskanie wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych;

- udział treningach umiejętności spędzania czasu wolnego w tym: rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych, edukacyjnych.

- Świetlica socjoterapeutyczna, której celem jest zapewnienie wszechstronnej 
i profesjonalnej pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo, z zaburzeniami zachowań, dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, którego celem jest stworzenie szans 
i odpowiednich warunków dla młodzieży na otrzymanie wszechstronnej pomocy

- i wsparcia od profesjonalistów zajmujących się profilaktyką problemową, wskazanie alternatywnych i pożytecznych form organizacji i spędzania wolnego czasu.

- Wiejski Klub Integracji Społecznej w Jesionowie, którego celem jest utworzenie systemu wsparcia dla rodzin zamieszkałych wieś Jesionowo.  Działalność Klubu nastawiona jest na świadczenie wszechstronnej pomocy specjalistów z różnych dziedzin życia dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci, szczególnie narażonych lub dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego  zmierzającej do życiowego usamodzielnienia się  
i pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

- Centrum Wsparcia Integracji i Aktywizacji Osób z Zaburzenia Psychicznymi przy Klubie Integracji Społecznej, którego zadaniem jest: zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w środowiskach dotkniętych chorobą psychiczną, wieloaspektowe poradnictwo i tworzenie grup wsparcia, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego, pozyskiwanie przez uczestników nowych umiejętności społeczno- zawodowych, wskazywanie na alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Dokumenty opracowane przez  Gminę Dobre Miasto dotyczące problemów społecznych:

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2009-2018, której wizją jest „Efektywna polityka społeczna Gminy Dobre Miasto realizowana przez instrumenty obudzające społeczną aktywność i zapewniające bezpieczeństwo socjalne mieszkańców, natomiast celem głównym jest Zapewnienie godnych warunków życia mieszkańców Gminy Dobre Miasto poprzez spójny system rozwiązywania problemów społecznych i umożliwienie pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.”

Osiągnięcie cele głównego będzie możliwe poprzez realizację poniższych zdefiniowanych celów strategicznych i operacyjnych wyłonionych na podstawie zidentyfikowanych problemów strategicznych gminy Dobre Miasto w 5 obszarach problemowych:

- Długotrwałe bezrobocie

Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia

Cel operacyjny 1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowo osób długotrwale bezrobotnych

Cel operacyjny 1.2. Ograniczenie zjawiska dziedziczenia bezrobocia

Cel operacyjny 1.3. Ograniczenie bezrobocia wśród kobiet

Cel operacyjny 1.4. Wspieranie osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy

- Kryzys i przemoc w rodzinie

Cel strategiczny 2. Prawidłowo funkcjonująca rodzina

Cel operacyjny 2.1. Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie

Cel operacyjny 2.2. Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju młodego pokolenia

Cel operacyjny 2.3. Promowanie rodzinnego modelu życia

Cel operacyjny 2.4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Cel operacyjny 2.5. Tworzenie warunków do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych

- Marginalizacja grup społecznych

Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

Cel operacyjny 3.1. Przeciwdziałanie nasileniu się zjawiska uzależnień od środków psychoaktywnych

Cel operacyjny 3.2. Ograniczenie zjawiska bezdomności

Cel operacyjny 3.3.. Ograniczenie postaw roszczeniowych i konsumpcyjnego stylu życia klientów pomocy społecznej

Cel operacyjny 3.4. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Alienacja ludzi starszych i niepełnosprawnych

Cel strategiczny 4. Ograniczenie alienacji ludzi starszych i niepełnosprawnych

Cel operacyjny 4.1. Zmniejszenie barier komunikacyjnych i architektonicznych oraz innych ograniczeń utrudniających uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym

Cel operacyjny 4.2. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych

Cel operacyjny 4.3. Rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób starszych

Cel operacyjny 4.4. Rozwój usług ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

- Niewykorzystany potencjał partnerów społecznych

Cel strategiczny 5. Niewykorzystany potencjał partnerów społecznych

Cel operacyjny 5.1. Sprawny system współpracy jednostek samorządowych 
z organizacjami pozarządowymi

Cel operacyjny 5.2. Stworzenie systemu przepływu informacji o formach działania poszczególnych instytucji i organizacji

Cel operacyjny 5.2. Rozwój wolontariatu

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017 (Uchwała 
NR XXXII/264/2013) – lokalna strategia w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z zażywania narkotyków, jak również innych środków psychoaktywnych. Celami strategicznymi są:

- Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dobre Miasto.

- Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

- Ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez realizacje poniższych zadań:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a  także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

- Pomoc społeczna osobom uzależnionych, rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2013-2017 dla Gminy Dobre Miasto (Uchwała NR XXXVII/265/2013), którego celem jest efektywne przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębiania społecznej świadomości społecznej. Główne cele Programu to:

- Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.

- Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.

- Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.

- Zmiana postawy mieszkańców wobec pomocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 – określa zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Celami Programu są:

- Promocja zdrowego stylu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

- Wspieranie wychowawczej roli szkoły i rodziny,

- Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych zjawisk patologicznych, w tym przeciwdziałanie pomocy,

- Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych ora innych zjawisk patologicznych, w tym eskalacji przemocy,

- Wspomaganie merytoryczne i finansowe instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którzy swoim działaniem przyczyniają się do przeciwdziałania patologiom i kształtowania pozytywnych postaw społecznych.

Przestępczość

Zgodnie z itp. 7 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina ma obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym: ładu przestrzennego, ochrony zdrowia, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Sprawą bezpieczeństwa na terenie miasta zajmuje się Komisariat Policji 
w Dobrym Mieście. Do najważniejszych zadań policji wynikających z itp. 1 ust. 2 ustawy 
z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

W gminie Dobre Miasto według statystyk w 2014 r. przestępstw było 949, w tym itp. 680 o charakterze kryminalnym, 157 o charakterze gospodarczym, 92 przeciwko mieniu.

Wykres 7. Statystyka przestępstw w Dobrym Mieście (stan na 31.12.2014 r.)

Źródło: www.polskawliczbach.pl, 15.04.2016 r.

Zgodnie z powyższym wykresem liczba przestępstw zarejestrowanych w Dobrym Mieście zmalała o 120 w ciągu dwóch lat (z 737 w 2012 r. do 617 w 2014 r.). W okresie 2012-2014 najwięcej przestępstw było przestępstw kryminalnych (590 w 2012 r., 441 w  2013r., oraz 229 w 2014r.). Największą tendencje spadkową zaobserwowano w przestępstwach przeciwko mieniu z 466 w 2012 r. do 60 w 2014 r. Najmniejsza liczba przestępstw była zanotowana przeciwko życiu i zdrowiu po 19.

Porównując przestępstwa zarejestrowane w województwie warmińsko-mazurskim oraz w Polsce, to należy podkreślić niekorzystną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Dobrym Mieście. Dowodem jest wskaźnik przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców: Dobre Miasto 24,29, województwo warmińsko-mazurskie 21,63 oraz Polska 22,72.

Edukacja

4 074 mieszkańców gminy Dobre Miasto jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) 
(w tym 1 920 kobiet oraz 2 154 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców gminy Dobre Miasto, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Dobre Miasto mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dobre Miasto największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

Współczynnik skolaryzacji brutto szkół podstawowych w gminie Dobre Miasto wyniósł w 2014 r. 87,54%, dla miasta 111,93%, natomiast dla obszarów wiejskich 46,17%. 
W porównaniu, wskaźnik skolaryzacji brutto dla województwa warmińsko-mazurskiego wyniósł 92,07% a dla Polski 94,72%.

Wykres 8. Szkolnictwo podstawowe – współczynnik skolaryzacji brutto

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.polskawliczbach.pl, 16.04.2016 r.

Do sprawdzianu na koniec VI klasy podstawowej przystąpiło 127 uczniów z gminy Dobre Miasto. Średni uzyskany wynik z języka polskiego i matematyki to 61%. Trzy szkoły uzyskały wynik średni, jedna wysoki i jedna niski. I jest to wynik gorszy od wyniku dla województwa warmińsko-mazurskiego (65%).

Współczynnik skolaryzacji brutto szkół gimnazjalnych wyniósł  w gminie 96,22%, 
w mieście 157,19%, a na obszarach wiejskich 11,85%. W porównaniu dla województwa warmińsko-mazurskiego 97,60%, a dla Polski 98,41%.

Wykres 9. Szkolnictwo gimnazjalne – współczynnik skolaryzacji brutto

Źródło: opracowanie własne www.polskawliczbach.pl, 16.04.2016 r.

Do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego przystąpiło 156 uczniów i 156 
z matematyki. Średni wynik uzyskany z języka polskiego wyniósł 59% (2 szkoły uzyskały wynik niski, jeden średni i 1 niski wyższy), a z matematyki 47% (po 1 szkole z wynikiem niskim, wysokim oraz 2 średnim). W porównaniu wyniki z egzaminu dla województwa warmińsko-mazurskiego – 60% z języka polskiego i 46% z matematyki.

Uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym

Frekwencja

Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywatela w życiu publicznym, dostępną dla każdego uprawnionego, jest głosowanie w wyborach. Poniżej przedstawiono frekwencję 
w  wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski 2015.

Wykres 10. Frekwencja w wyborach

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowej Komisji Wyborczej (20.03.2016 r.)

Frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w gminie Dobre Miasto była nieznacznie wyższa od frekwencji wyborczej dla województwa warmińsko-mazurskiego, ale niższa niż w Polsce. Natomiast frekwencja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej była niższa od frekwencji dla województwa i Polski.

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom gminy decydowanie o tym, na co zostaną przeznaczone środki z budżetu gminy. Podczas konsultacji społecznych  dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobre Miasto na 2016 rok, zgłoszono 10 projektów i na wszystkie projekty oddano łącznie 1200 głosów. Czyli frekwencja wyniosła ok. 9,2%.

Organizacje pozarządowe

Rozwój gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest najważniejszym celem samorządu gminnego. Dlatego też Gmina podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, które są ważnym ogniwem aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców na jej terenie. W związku z powyższym Gmina opracowała Program Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Głównym celem Programu jest wzmocnienie roli organizacji i rozwój ich aktywności w gminie Dobre Miasto poprze wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych:

- Wzmocnienie roli organizacji w realizacji zadań publicznych, a także polityki lokalnego rozwoju;

- Podniesienie skuteczności i efektywności oraz jakości prowadzonych działań przez organizacje;

- Wzrost ilości partnerstw lokalnych i projektów partnerskich;

- Otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, których obecnie prowadzone są przez samorząd.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 55 stowarzyszeń, związków i organizacji pozarządowych:

EDUKACJA I WYCHOWANIE

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Cerkiewnik

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

3. ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Dobre Miasto Związku Harcerstwa Polskiego

4. Stowarzyszenie „Przyjaciel Dziecka” w Głotowie

5. Stowarzyszenie Kirsna

6. Stowarzyszenie „Dobre Przedszkole” w Dobrym Mieście

7. Stowarzyszenie „Radość Dziecka” w Dobrym Mieście

KULTURA-SZTUKA-MŁODZIEŻ

1. Stowarzyszenie Młodzieżowe „Pod Jesionem”

2. Stowarzyszenie „GLOTOVIA”

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście

4. Stowarzyszenie „Kresowiacy”

5. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło „Wileńszczyzna” w Dobrym Mieście

6. Stowarzyszenie „Świąteczna Kapela”

7. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” oddział w Dobrym Mieście

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Piotraszewa „Wieś Moich Marzeń”

9. Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału Koło w Dobrym Mieście

10. Stowarzyszenie „Głotowo – moja wieś”

11. Klub Wolontariusza „Pomost”, Sekcja – szkolna służba medyczna działająca w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II

12. Dobromiejskie Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Pasja”

13.Stowarzyszenie „Wichrowe Wzgórza” w Kuniku

14.Grupa Historyczna Guttstadt

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „Kaczor”

2. Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych

PRAWO I JEGO OCHORNA, PRAWA CZŁOWIEKA

- Koło Związku Sybiraków

RELIGIA

- Parafialna Rada Duszpasterska przy Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie

ROZWÓJ LOKALNY W WYMIARZE SPOŁECZNYM I MATERIALNYM

1. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

2. Przystanek Międzylesie

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Nowej Wsi Małej „Mała Wieś”

4. Stowarzyszenie „Osiedle przy lesie” w Dobrym Mieście

5. Stowarzyszenie „Zakątek nad rozlewiskiem” w Łęgnie

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY

1. Uczniowski Klub Sportowy „GALOP” (sekcja jeździecka)

2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie koło nr 10 „Warfama” Dobre Miasto

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi w Barcikowie

4. Stowarzyszenie „Warmińska Grupa Łucznicza”

5. Dobromiejski Klub Strzelecki

6. Miejski Klub Sportowy

7. Stowarzyszenie Działajmy Wspólnie

8. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu KNOPIN

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Praslity

10. Dobromiejski Klub Sportowy

11. Dobromiejski Klub Karate KYOKUSHIN

12. Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” w Dobrym Mieście

13. Dobromiejskie Towarzystwo Pływackie

SPRAWY ZAWODOWE, PRACOWNICZE, BRANŻOWE

- Dobromiejskie Stowarzyszenie Rzemieślników i Kupców

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolajnach

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Piotraszewie

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście

4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Podleśnej

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionowie

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Dobrym Mieście.

## Sfera gospodarcza

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych na koniec 2015 r. w gminie Dobre Miasto było 1 186 (w tym 868 w mieście) zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 
Na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba podmiotów gospodarczych zmalała o 41 (51 w mieście).

Tabela 7. Zarejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Dobre Miasto w latach 2010-2015

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gmina Dobre Miasto | 1 227 | 1 172 | 1 192 | 1 185 | 1 179 | 1 186 |
| Dobre Miasto – miasto | 919 | 862 | 888 | 882 | 868 | 868 |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 308 | 310 | 304 | 303 | 311 | 318 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (16.04.2016 r.)

W gminie działa około 0,96% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w województwie. Najwięcej firm jest zarejestrowanych w sektorze prywatnym 1 129 
(815 w mieście). Natomiast w sektorze publicznym, który reprezentuje takie działy jak administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia i edukacja, działa 55 
(51 w mieście) podmiotów gospodarczych.

Na terenie gminy w 2014 r. funkcjonowało 1 przedsiębiorstwo państwowe, 
5 spółdzielni, 61 spółek handlowych (w tym 6 spółek kapitału zagranicznego), 52 spółek cywilnych. Najwięcej przedsiębiorstw w mieście było prowadzonych przez osoby fizyczne.

Tabela 8. Struktura podmiotów gospodarki narodowej w gminie Dobre Miasto według sekcji PKD 2007

| Sekcja | Sekcje PKD wg 2007 | Gmina | w tym Miasto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 42 | 13 |
| Sekcja B | Górnictwo i wydobywanie | 2 | 0 |
| Sekcja C | Przetwórstwo przemysłowe | 120 | 85 |
| Sekcja D | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 1 | 1 |
| Sekcja E | Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 8 | 2 |
| Sekcja F | Budownictwo | 133 | 84 |
| Sekcja G | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 236 | 176 |
| Sekcja H | Transport i gospodarka magazynowa | 59 | 40 |
| Sekcja I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 34 | 26 |
| Sekcja J | Informacja i komunikacja | 15 | 13 |
| Sekcja K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 32 | 21 |
| Sekcja L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 135 | 134 |
| Sekcja M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 60 | 50 |
| Sekcja N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 27 | 16 |
| Sekcja O | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 11 | 3 |
| Sekcja P | Edukacja | 40 | 30 |
| Sekcja Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 68 | 57 |
| Sekcja R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 17 | 12 |
| Sekcja S i T | Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 148 | 104 |
| Sekcja U | Organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 | 0 |
| OGÓŁEM |  | 1 186 | 868 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (16.04.2016 r.)

Posługując się Polską Klasyfikacją Działalności można zauważyć, że trzema sekcjami, w których działa najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie i mieście Dobre Miasto są:

- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 236 (176 w mieście) podmiotów;

- Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – 148 (104 w mieście);

- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 135 (134 w mieście) podmiotów.

Wykres 11. Podmioty gospodarcze według wielkości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (16.04.2016 r.)

Analizując podmioty gospodarcze według klas wielkości, to 2015 r. w gminie Dobre Miasto przeważały firmy zatrudniające do 9 osób (1 120 podmiotów gospodarczych), 
58 przedsiębiorstwa zatrudniały 10-49 osób, 7 firm – 50-249 osób i 1 podmiot gospodarczy zatrudniał 250-999.

Rynek pracy

Łączna liczba osób pracujących w gminie Dobre Miasto wynosiła na koniec 2014 r. 
3 276, w tym 2 966 w Dobrym Mieście. Na przestrzeni ostatnich lat liczba pracujących wzrosła o 629 osób w gminie, natomiast w Dobrym Mieście o 598. Przez cały analizowany okres liczba pracujących kobiet była mniejsza od pracujących mężczyzn.

Tabela 9. Liczba osób pracujących z podziałem na płeć w latach 2010-2014

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gmina Dobre Miasto | 2 647 | 2 952 | 3 165 | 3 156 | 3 276 |
| Mężczyźni | 1 410 | 1 522 | 1 681 | 1 658 | 1 727 |
| Kobiety | 1 237 | 1 430 | 1 484 | 1 498 | 1 549 |
| Dobre Miasto – miasto | 2 368 | 2 729 | 2 869 | 2 828 | 2 966 |
| Dobre Miasto – obszar wiejski | 279 | 223 | 296 | 328 | 310 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (16.04.2016 r.)

W gminie Dobre Miasto na 1000 mieszkańców pracuje 203 osób. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre Miasto 1 098 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 172 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów 
i wyjazdów do pracy wynosi 74.

W Dobrym Mieście na 1000 mieszkańców pracuje 283 osób. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości 
dla Polski. 47,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,2% mężczyźni.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrym Mieście wynosi 3 370,10 PLN, co odpowiada 84,20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta 548 osób wyjeżdża 
do pracy do innych miast, a 1 092 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 544.

24,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,2% w przemyśle i budownictwie, 
a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie 
i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Najwięksi pracodawcy w mieście

- DFM Sp. z o.o.

- „BMT Internetional” Sp. z o. o.

- Zakłady Cukiernicze „JUTRZENKA – Dobre Miasto” Sp. z o. o.

- „Ursus” S.A.

- „De Laval” Sp. Z o.o.

- „Cefetra Polska” Sp. z  o.o. Oddział w Dobrym Mieście

- „AGROCHEM” Sp. z o.o

- SUPERIOR-STREFA Żuraw Józef i Wspólnicy Sp. jawna

- Suszarnia Warzyw Jaworski Sp. jawna

- „AKCENT” Sp. jawna

- „STAGROL-WARMIA” Sp. jawna

- „Agrokompleks – Giers” Sp. jawna

- „NOW – MET”

- „RANCZO W DOLINIE”

- „Inter – Trans”

- Przedsiębiorstwo Budowlane „Leszczyński”

- Zakład Ogólnobudowlany „Trokowski”

- „PBT” Sp. z o.o.

- PSS ”SPOŁEM”

- Naber Polska

- „Energon” Sp. z o.o.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

W Dobrym Mieście zlokalizowana jest podstrefa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie W-M SSE, 
w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej 
w postaci zwolnienia dochodu z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów – z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia  nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

## Sfera środowiskowa

Gleby

Jakość gleb na terenie Gminy w istotny sposób wpływa na jej potencjał. Większość gruntów ornych na terenie Gminy to gleby średnie i słabe, które są zaliczone do klas IV i VI, jedynie ok. 1 800 ha to gleby klas I-III.

Wody powierzchniowe

- Rzeki

- zlewnia Łyny przepływa przez sam środek Gminy z południa na północ.

- zlewnia rzeki Pasłęki poprzez rzekę Ramę – niewielka północna część Gminy w rejonie wsi Mawry

Głównymi dopływami Łyny na terenie Gminy są rzeki:

- Kwiela płynąca z zachodu z rejonu wsi Głotowo do wsi Kropin;

- rzeka Kirsna odwadniająca lasy w północno – wschodniej części gminy i wpływająca do Łyny we wsi Smolajny;

- pozostałe dopływy to niewielkie cieki bez nazwy.

- Jeziora

- Limajno (o powierzchni 230,9 ha) położone na południu w rejonie wsi Swoboda. Jezioro leży ok. 5 km od Dobrego Miasta;

- pozostałe zbiorniki – jeziora: Pupla Duża, Pupla Mała i Kominek nie przekraczają powierzchni 10 ha.

Do głównych przyczyn zagrożenia zasobów i jakości wód na terenie gminy Dobre Miasto należy zaliczyć:

- niski poziom skanalizowania terenów wiejskich gminy,

- zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych (oczyszczonych w różnym stopniu) bezpośrednio do wód i do gruntu,

- odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych,

- niekontrolowane odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,

- niewłaściwy sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi,

- spływ powierzchniowy biogenów z pól i niewłaściwe składowanie nawozów naturalnych.

Wody podziemne

Warunki hydrogeologiczne na większości Gminy uznawane są za przeciętne. Wydajność eksploatacyjna studni jest rzędu 10 – 30 m3/h. Korzystne warunki hydrogeologiczne występują w centrum i w południowo – wschodniej części gminy. Wydajność eksploatacyjna studzien na tych terenach może sięgać: 30 – 70 m3/h.

Obiekty i obszary chronione

Na obszarze gminy Dobre Miasto występują różne formy ochrony przyrody 
o znaczeniu krajowym jak i międzynarodowym. Z wymienionych w itp.6 Ustawy o ochronie przyrody form ochrony występują tu: obszary chronionego krajobrazu, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, obszary Natura 2000, pomniki przyrody.

- Obszary chronionego krajobrazu:

W granicach gminy Dobre Miasto zlokalizowane są następujące obszary chronionego krajobrazu:

- „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny” – znajduje się na terenie gmin: Dobre Miasto i Jeziorany,

- „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny” – znajduje się na terenie gmin: Świątki, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Barczewo i Gietrzwałd, Stawiguda i Olsztyn.

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Na terenie Gminy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jezioro Limajno 
i okolice”, który obejmuje obszar jeziora Limajno oraz tereny sąsiednie. Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo – krajobrazowego jest zachowanie ekosystemu jeziora Limajno oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów otwartych otaczających jezioro.

- Obszary natura 2000

Na terenie Gminy Dobre Miasto obowiązują obszary NATURA 2000 określone jako mające znaczenie dla Wspólnoty:

- Warmińskie Buczyny (kod obszaru: PLH280033) o pow. 1 525.85 ha

- Swajnie (kod obszaru: PLH280046) o pow. 11 86.51 ha

- Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Dobre Miasto znajdują się następujące pomniki przyrody:

a) obszar miejski:

- Nr ew. 764 – kasztanowiec biały o obw. 300 cm wys. 23 m (w 2000 r. usunięty po uszkodzeniu),

- Nr ew. 765 – lipa drobnolistna obw. 260 cm, wys. 24 m,

- Nr ew. 766 – lipa drobnolistna obw. 230 cm, wys. 24 m,

- Nr ew. 767 – lipa drobnolistna obw. 405 cm, wys. 25 m

b) obszar wiejski:

- Nr ew. 18 – sosna pospolita obw. 310 cm, wys. 30 m,

- Nr ew. 19 – dąb szypułkowy obw. 320 cm, wys. 28 m,

- Nr ew. 882 – buk pospolity – 2 szt. (1 szt.: obw. 350 cm, wys. 34 m; 2 szt.: obw. 310 cm, wys. 34 m) – 1 szt. W trakcie procedury wykreślania z ewidencji RDOŚ,

- Nr ew. 883 – świerk pospolity obw. 326 cm, wys. 40 m,

- Nr ew. 886 – sosna pospolita obw. 332, wys. 34 m,

- Nr ew. 887 – dąb szypułkowy obw. 380, wys. 42 m.

- fragment alei: Nr ew. 770 – 777 – 5 szt lipy drobnolistnej. O obw. 170 – 440 cm i wys. 18 – 24 m, 2 szt. jesiona wyniosłego o obw. 245 i 250 cm, wys. 25 m, klon pospolity o obw. 170 cm, wys. 16 m.

- Obszary w sieci econet polska

Przez obszar Gminy przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, którego osią jest rzeka Łyna.

Zanieczyszczenie środowiska

W gminie Dobre Miasto głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest emisja wynikająca z działalności człowieka i podmiotów gospodarczych (tj. lokalne kotłownie 
i piece domowe) oraz emisja komunikacyjna (przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez obszary o zwartej zabudowie (zwłaszcza przy drodze krajowej nr 51 oraz przy drogach wojewódzkich nr 507, 530 i 593)).

Do głównych przyczyn zagrożenia zasobów i jakości wód na terenie gminy Dobre Miasto należy zaliczyć: niski poziom skanalizowania terenów wiejskich gminy, zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych (oczyszczonych w różnym stopniu) bezpośrednio do wód i do gruntu, odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych, niekontrolowane odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, niewłaściwy sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, spływ powierzchniowy biogenów z pól i niewłaściwe składowanie nawozów naturalnych(...)

Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki w danym miejscu i czasie. Jest zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością źródeł i powszechnością występowania.

Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego są: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, chłodnie, maszyny tartaczne, maszyny stolarskie, maszyny do plastycznej obróbki metalu, maszyny budowlane, węzły betoniarskie, sieczkarnie, specjalistyczne linie technologiczne, transport wewnątrzzakładowy oraz urządzenia nagłaśniające.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi kontrole w zakresie uciążliwości akustycznej zakładów produkcyjnych i usługowych województwa. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w stosunku do obowiązujących decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku w latach 2010–2012 stwierdzono w jednym zakładzie: TESCO Dobre Miasto.

Dokumenty dotyczące ochrony środowiska na terenie gminy Dobre Miasto

- Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto na lata 2014-2017, 
z perspektywą do roku 2021 – celem opracowania jest stworzenie, który porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie Gminy. Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest osiągniecie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobre Miasto na lata 2012-2032 – głównym celem jest Wyeliminowanie szkodliwego wpływu 
i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem u mieszkańców Gminy Dobre Miasto oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko naturalne. Według danych Bazy Azbestowej, narzędziem prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych 
z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, na terenie gminy Dobre Miasto zinwentaryzowanych wyrobów jest 1 250,8 tony, unieszkodliwionych 49,7 ton oraz pozostałe do unieszkodliwienia 1 201,01 tony.

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobre Miasto na lata 2012-2027 w której zgodnie z itp. 18 ust. 1 Ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1059), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobre Miasto, którego celem opracowania jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Zapisana wizja w powyższym dokumencie to: Dobre Miasto jest gminą nowoczesną, przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców, kierująca się zasadami zrównoważonego rozwoju, dbającą o zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dla następnych pokoleń oraz poważnie traktującą komunikację ze społecznością lokalną, stając się wzorem dla innych gmin regionu.

## Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy Dobre Miasto jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/129/2011.

Obszar gminy podzielono na następujące na trzy strefy strukturalne:

1) rolniczo-osadnicza,

2) miejska,

3) osadniczo-turystyczna.

Struktura gruntów w granicach administracyjnych miasta

Powierzchnia gminy zajmuje 25 870 ha, a miasta Dobre Miasto wynosi 486 ha. Zagospodarowanie gruntów znajdujących się na terenie gminy przedstawia się w następujący sposób:

Tabela 10. Powierzchnia gruntów wg ich kategorii

| Grunty i ich wykorzystanie | Gmina | Miasto Dobre Miasto |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne | 13 067 | 169 |
| Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia | 10 277 | 39 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 891 | 245 |
| Grunty pod wodami | 425 | 14 |
| Nieużytki | 1 209 | 19 |
| Razem | 25 869 | 486 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Oświata

Na terenie gminy i miasta Dobre Miasto funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- Przedszkola:

- Przedszkole Samorządowe Nr 1,

- Przedszkole Samorządowe Nr 2,

- Punkt Przedszkolny „Marysieńka”,

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia”

- Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście,

- Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Smolajnach.

- Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary – Malewskiej w Barcikowie,

- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrym Mieście Szkoła Filialna w Jesionowie,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrym Mieście Szkoła Filialna w Orzechowie.

- Szkoły gimnazjalne:

- Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty,

- Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II,

- Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka,

- Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Smolajnach.

- Szkoły ponadgimnazjalne:

- Zespół Szkół w Dobrym Mieście (Technikum, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna).

Na terenie gminy Dobre Miasto znajduje się 9 szkół podstawowych (w tym 4 w mieście). W 2014 r. liczba uczniów szkół podstawowych w gminie wynosiła 910 (w tym 732 w mieście) i uczących się w 52 oddziałach w szkołach (w tym 32 na terenie miasta). Liczba uczniów w gminie przypadająca na 1 oddział w szkołach podstawowych wyniosła 18, natomiast w mieście Dobre Miasto – 23, a na obszarach wiejskich – 9.

W badanej gminie funkcjonują 4 szkoły gimnazjalne (w tym 3 w mieście) 
o łącznej liczbie oddziałów 24 (w tym 21 w mieście). W 2014 r. łączna liczba uczniów 
w szkołach wynosiła 484 (w tym 459 w mieście). Liczba uczniów w gminie przypadająca na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych wynosiła 20, natomiast w mieście Dobre Miasto – 22, a na obszarach wiejskich – 8.

Ponadto w 2 szkołach ogólnokształcących, w 2014 r. liczba oddziałów wynosiła 6 przy łącznej liczbie uczniów 183. Natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej przypadało 31 uczniów na 1 oddział szkolny.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w gminie Dobre Miasto w 2014 r. było 502 dzieci (302 w mieście) w wieku 0-3 lata. Zgodnie z danymi GUS na terenie gminy nie działają żłobki i kluby dziecięce.

Służba zdrowia

Na terenie gminy Dobre Miasto funkcjonuje 8 przychodni zapewniające podstawową opiekę zdrowotną, w tym dwa podległe samorządowi terytorialnemu (itp. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście). Liczba przychodni na 10 tys. Ludności  gminy wynosiła 5. Dodatkowo zarejestrowanych jest (wg. GUS) 6 praktyk lekarskich. W 2014 r. liczba udzielonych porad lekarskich wyniosła 71 952, w tym 9 728 porad w przychodniach podległych samorządowi terytorialnemu.

Na terenie gminy znajduje się 6 aptek i wszystkie funkcjonują w mieście. Ludność przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną wynosi 2 694.

Infrastruktura kulturalna

Centrum Kulturalno – Bibliotecznego

Podstawowym celem statutowym CKB jest prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności mieszkańców gminy Dobre Miasto oraz udział w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań CKB należy w szczególności:

- w ramach działalności bibliotecznej:

- ochrona oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych 
i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

- planowanie i dokonywanie zakupu materiałów bibliotecznych, ocena ich przydatności;

- w środowisku z uwzględnieniem potrzeb społeczności Gminy;

- prowadzenie ypożyczeni międzybibliotecznych;

- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

- popularyzacja książki i czytelnictwa;

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, organizacjami i towarzystwami w zakresie wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji oraz zaspokajania potrzeb oświatowych 
i kulturalnych społeczeństwa;

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

2)	w ramach działalności kulturalnej:

- prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych;

- prowadzenie oferty programowej dla mieszkańców wsi, dotyczącej edukacji kulturalnej i społecznej;

- popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;

- działalność metodyczna polegająca na wypracowywaniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno – kulturalnej w środowisku lokalnym;

- prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych i obywatelskich;

- promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi;

- prowadzenie własnych zespołów artystycznych;

- upowszechnianie sztuki filmowej;

- nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów;

- w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych;

- realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Na terenie gminy Dobre Miasto funkcjonują 3 biblioteki, w tym 2 filie na obszarach wiejskich, w których całkowity księgozbiór wyniósł w 2014 r. 35 146 egzemplarzy. Łączna liczba czytelników wyniosła 1 956 osób.

W 2014 r. na terenie gminy Dobre Miasto funkcjonowało 11 grup artystycznych, do których zapisanych było 252 członków.

W ramach struktur Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście funkcjonuje Kino Przyjaźń, w którym wyświetlany jest repertuar od piątku do soboty.

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe Dobrego Miasta należy do jednych z największych bogactw. Wieloletnie tradycje warmińskie przekazywane z pokolenia na pokolenie, a obecnie również kultywowane przez prężnie działające stowarzyszeniach ukazują, jak ważną wartość stanowi ono dla mieszkańców Gminy. Na terenie Dobrego Miasta zlokalizowanych jest wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących świadectwo minionej epoki, o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Na terenie miasta i gminy Dobre Miasto znajduje się 149 (w tym 90 w mieście) zabytków wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.

Do najcenniejszych i najciekawszych zabytków Dobrego Miasta należą przede wszystkim:

- Kościół Pod Wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych – Bazylika Mniejsza – wybudowany w 1357 – 1389 roku. Wraz zabudowaniami kolegiackimi stanowi  potężny czworobok, przypominający zamek obronny. Uważany za jeden 
z najpiękniejszych  i największych kościołów typu halowego na Warmii. W rocznicę 600  - lecia, Papież Jan Paweł II obdarzył  kościół tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Wewnątrz kościoła znajdują się bezcenne pamiątki minionych wieków – rzeźba Madonny z XV wieku, ołtarz – Tron Łaski wykonany ok. 1500 roku, przez uczniów Wita Stwosza, bogato zdobiona ambona, ołtarz Trójcy Świętej oraz ołtarz główny ufundowany w 1748 r. przez ówczesnego biskupa – Adama Stanisława Grabowskiego.

- Kościół Pod Wezwaniem Świętego Mikołaja – zbudowany w latach 1736 – 1741 na miejscu byłego cmentarza dla przestępców. Kościół posiada barokowe ołtarze z 1600 roku. W czasie okupacji pełnił rolę kaplicy szpitalnej. Obecnie stanowi świątynie parafialną obrządku  ukraińsko – bizantyjskiego.

- Baszta obronna zwana „Basztą Bocianią” – pozostałości po średniowiecznych murach obronnych. Nazwę swoją zawdzięcza bocianom, które upatrzyły sobie miejsce na jej szczycie na gniazdo. W latach siedemdziesiątych XX wieku zaadaptowana na cele Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Pojezierze”. W Baszcie mieści się muzeum historii miasta. Ciekawymi eksponatami, które można zobaczyć w muzeum są: dawna mapa biskupstwa warmińskiego, plany miasta, fotografie, fotokopie zabytkowych obiektów i starych dokumentów.

Do czasu zakończenia poniższego dokumentu Gmina Dobre Miasto nie opracowała Gminnej ewidencji zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Misją OsiR jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy Dobre Miasto i jego gościom. Ośrodek posiada bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną skierowaną do różnej grupy wiekowej mieszkańców nie tylko miasta, ale również mieszkańców z obszarów wiejskich.

Obiekty OsiR:

- Basen

Basen jest nowoczesnym kompleksem sportowym, dysponującym dwoma basenami oraz jacuzzi i saunę. Ponadto wewnątrz kompleksu znajduje się wodna zjeżdżalnia.

- Siłownia na basenie

Siłownia została wyposażona w bieżnię, orbitreka, wioślarza, atlas treningowy, hantle.

- Kompleks obiektów sportowych

Do dyspozycji użytkowników są boiska sportowe. Na boisku piłkarskim o wymiarach 
30m x 62m ze sztuczną nawierzchnią można grać w piłkę nożną. Na boisku wielofunkcyjnym, z tartanową nawierzchnią o wymiarach 20m x 30m można grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę.

- Place zabaw

Place zabaw, które są obiektami OsiR są w następujących miejscowościach: Dobre Miasto, Kosyń, Bzowiec, Nowa wieś mała, Kunik, Piotraszewo, Stary Dwór, Knopin, Międzylesie, Orzechowo, Głotowo, Cerkiewnik.

- Plaża miejska

Plaża Miejska znajduje się nad Jeziorem Limajno w miejscowości Swobodna. Osoby wypoczywające na plaży mają dostęp do strzeżonego kąpieliska przez wykwalifikowanych ratowników wodnych od 1 lipca do 31 sierpnia. Obok plaży znajduje się wyznaczone miejsce do rozpalania ogniska oraz boisko do piłki plażowej. Przy plaży miejskiej znajdują się także domki letniskowe oraz restauracja.

- Siłownia zewnętrzna

Siłownia zewnętrzna znajduje się niedaleko basenu Na Fali obok Orlika.

- Skate Park

Skate Park” położony jest w okolicy rzeki Łyny i Baszty Bocianiej w Dobrym Mieście. Teren placu zabaw jest ogrodzony z możliwością zamknięcia. Przed wejściem wywieszony jest regulamin korzystania ze Skate Parku. Plac zabaw posiada: drabinkę poziomą, bujawkę sprężynową: skuter, konik, słoń, pomost z belką z 2 trapami, karuzelę krzyżową, ściankę wspinaczkową, Quarter, podjazdy z rurką i grinboksem, plac betonowy.

- Stadion Miejski

Stadion Miejski położony jest przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście. Na stadionie swoje mecze ligowe rozgrywa Dobromiejski Klub Sportowy. Boisko ma wymiary 110m x 70m. Obok głównego boiska znajduje się boczna płyta treningowa.

- Przystanie kajakowe

Przystanie kajakowe powstały dzięki projektowi „Kajakiem po Warmii — budowa infrastruktury na szlaku Łyny” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 
W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń i uporządkowano teren bezpośrednio przyległy do szlaku kajakowego Łyny (w wyznaczonych na stanice kajakowe miejscach), 
w Gminie Dobre Miasto – trzy przystanie – Cerkiewnik, Smolajny oraz Dobre Miasto.

- Pumptrack

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina Dobre Miasto wykonała projekt dotyczący budowy rekreacyjnego toru rowerowego typu pumptrack służący rekreacji oraz uprawianiu dyscypliny sportowej polegającej na jeździe rowerem bez napędu i bez konieczności pedałowania po torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie, gdzie rozpędzanie i jazda odbywa się wyłącznie dzięki balansowi 
i skoordynowanym ruchom ciała użytkownika.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście zorganizował 13 imprez sportowych 
i wzięło w nich udział 734 zawodników.

Infrastruktura publiczna

Na terenie Dobrego Miasta jest mało terenów zielonych zagospodarowanych pełniące funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe. W mieście znajduje się Park Przyjaciół Kultury. Ponadto znajduję się place zabaw, które zostały wspomniane powyżej.

Układ komunikacyjny

Na terenie gminy Dobre Miasto występują 4 kategorie dróg:

    - drogi krajowe

- Nr 51 relacji granica państwa – Bezledy – Bartoszyce – Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto – Olsztyn – Olsztynek

  - drogi wojewódzkie

- Nr 507 Dobre Miasto – Orneta,

- Nr 528 Dobre Miasto – Miłakowo,

- Nr 593 Dobre Miasto – Jeziorany,

- Nr 530 Dobre Miasto – Ostróda.

W granicach miasta drogi wojewódzkie przebiegają ulicami: Grunwaldzką, Jeziorańską, Reszutka, Fabryczną, Łużycką,

  - drogi powiatowe

- Nr 1356N Orneta – Wolnica – granica powiatu – Lidzbark Warmiński – granica powiatu,

- Nr 1358N Zagony – Gronowo – granica powiatu – Piotraszewo,

- Nr 1364N Świękity – Rogiedle – Praslity – Smolajny,

- Nr 1412N Babiak – Runowo – Łaniewo – granica powiatu – droga krajowa nr 51,

- Nr 1415N droga numer 1356N – granica powiatu – Piotraszewo – Praslity,

- Nr 1418N Dobre Miasto – granica powiatu – Suryty – Blanki – Kobiela,

- Nr 1428N Różynka – droga krajowa nr 51,

- Nr 1447N Dobre Miasto – droga numer 1428N,

- Nr 1449N Dobre Miasto – droga krajowa nr 51 – Tuławki – Kieźliny – Wadąg – droga krajowa nr 51,

- Nr 1451N Orzechowo – Sętal – Różnowo,

Drogami powiatowymi w mieście są ulice: Garnizonową, Łużycka.

  - drogi gminne

- granica gminy – Bzowiec – Łęgno,

- droga powiatowa nr 1364N (Praslity) – Łęgno,

- Praslity – Nowa Wieś Mała,

- droga powiatowa nr 1415N – (Piotraszewo) – Smolajny,

- droga wojewódzka nr 593 – (Nowa Wieś Mała) – droga wojewódzka nr 530 (Głotowo),

- droga wojewódzka nr 530 – Głotowo – droga powiatowa nr 1428N,

- Głotowo – Swobodna – droga powiatowa nr 1428N,

- Głotowo – Knopin – Barcikowo,

- droga gminna – Stary Dwór – droga wewnętrzna,

- droga powiatowa nr 1447N – Cerkiewnik,

- Kłódka – Kabikiejmy Dolne,

- granica gminy (Kochanówka) – droga wojewódzka nr 593 (Orzechowo),

- Międzylesie – droga powiatowa nr 1449N (Podleśna),

- Orzechowo – granica gminy (Frączki),

- droga powiatowa nr 1449N (Jesionowo) – granica gminy (Frączki),

- Jesionowo – granica gminy (Plutki),

- Podleśna – granica gminy (Plutki),

- Kabikiejmy Dolne – granica gminy (Sętal),

- Kabikiejmy Dolne – Kabikiejmy – granica gminy (Nowe Włóki),

- Barcikowo – droga gminna (Kabikiejmy),

Do dróg gminnych w mieście, zalicza się ulice: Armii Krajowej, Artylerzystów, Bema, Chłopickiego, Chodkiewicza, Cmentarną, Dąbrowskiego, Długą, Gałczyńskiego, Gdańską, Górną, Grudziądzką, Jana Pawła II, Jasińskiego, Kajki, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kolejową, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótką, Legionów, Lotników, Malczewskiego, Mickiewicza, Norwida, Ogrodową, Piechurów, Pionierów, Plac 1-go Sierpnia, Poniatowskiego, Poprzeczną, Prusa,  Puławskiego, Reja, Reymonta, Saperów, Sienkiewicza, Sierakowskiego, Słoneczną, Słowackiego, Sowińskiego, Sucharskiego, Sułkowskiego, Świerczewskiego, Traugutta, Tuwima, Ułańską, Warszawską, Wybickiego, Zientary-Malewskiej, Zwycięstwa.

Komunikacja kolejowa

Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa Nr 221 relacji Gutkowo – Braniewo, 
do przejścia granicznego Gronowo – Mamonowo, obsługująca także ruch towarowy. 
Na trasie linii kolejowej przez obszar gminy znajdują się: stacja w Dobrym Mieście i przystanki w Swobodnej oraz Cerkiewniku.

## Sfera techniczna

Gospodarka wodna

Z sieci wodociągowej korzystają mieszkańcy Dobrego Miasta i większości wsi. We wsi Urbanowo stara sieć wodociągowa jest w złym stanie technicznym. Sieć wodociągowa nie występuje we wsiach: Swobodna i Stary Dwór. Mieszkańcy tych wsi korzystają ze studni indywidualnych.

Długość czynnej sieci rozdzielczej w gminie wynosi 144,9 km, w tym 42,7 km na terenie miasta. Liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wyniosła 1 862, w tym 1 005 w mieście.

Zgodnie z danymi GUS w 2014 r. 92,8% mieszkańców gminy Dobre Miasto korzystało z sieci wodociągowej, w tym na terenie miasta 99,6% i na obszarach wiejskich 80,3%.

Gospodarka ściekowa

Tereny miasta Dobre Miasto wyposażone są w sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są do wysokosprawnej, mechaniczno-biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosyń.

Część gminy wyposażona jest w kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków. Oprócz oczyszczalni miejskiej w kilku wsiach występują lokalne oczyszczalnie ścieków. Do miejscowości wyposażonych w sieci kanalizacja sanitarnej należą: Urbanowo, Smolajny, Nowa Wieś Mała, Kunik, Jesionowo, Knopin, Swobodna, Cerkiewnik, Głotowo.

W 2014 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie wynosiła 57,1 km, w tym 28,9 km na terenie miasta. Liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania.

Z sieci kanalizacyjnej korzystało w 2014 r. 68,3% mieszkańców gminy, w tym 96,4% mieszkańców miasta i 16,3% mieszkańców obszarów wiejskich.

Gospodarka Odpadami

Na terenie gminy Dobre Miasto istnieje nieczynne składowisko odpadów w pobliżu wsi Podleśna, które jest obszarem wskazanym do rekultywacji. Natomiast odpady z terenu gminy wywożone są do zakładu zlokalizowanego poza granicami gminy.

W 2014 r. zebrano 3 825,02 ton zmieszanych odpadów, w tym 3 220,62 ton w Dobrym Mieście. Ilość zebranych zmieszanych odpadów na 1 mieszkańca gminy wyniosła 236,2 kg.

Ciepłownictwo

Zaopatrzenie w ciepło z centralnego systemu ogrzewania występuje jedynie w Dobrym Mieście i dotyczy prawie 60% gospodarstw domowych.

Elektroenergetyka

Wszyscy mieszkańcy gminy korzystają z energii elektrycznej. Według GUS w 2014 r. w Dobrym Mieście zużyto 521,4 kWh na 1 mieszkańca miasta.

Budownictwo

Gmina Dobre Miasto opracowała Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Dobre Miasto na lata 2014-2018, który przedstawia strukturę zasobów mieszkaniowych Miasta, podstawowe zasady gospodarowania tymi zasobami, jak również podejmowane działania w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy.

W gminie znajduje się 2 103 budynki, w tym 1 029 w Dobrym Mieście. Na przestrzeni ostatnich 6 lat zwiększyła się liczba budynków w gminie o 165, w tym w mieście o 68.

Tabela 11. Zasoby mieszkaniowe w Dobrym Mieście

| Budynki wybudowane w latach | Liczba mieszkań | % ogółu mieszkań | Powierzchnia użytkowa mieszkań | % ogółu powierzchni mieszkań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| przed 1918 | 438 | 11,99% | 21 501,0 | 9,30% |
| 1918-1944 | 421 | 11,52% | 27 481,0 | 11,89% |
| 1945-1970 | 549 | 15,02% | 28 835,0 | 12,48% |
| 1971-1978 | 795 | 21,76% | 40 136,0 | 17,37% |
| 1978-1988 | 826 | 22,61% | 50 518,0 | 21,86% |
| 1989-2002 | 249 | 6,81% | 25 470,0 | 11,02% |
| 2003-2014 | 376 | 10,29% | 37 179,0 | 16,09% |
| RAZEM | 3 654 | 100% | 231 120,0 | 100% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (17.04.2016 r.)

W mieście Dobre Miasto w wodociąg wyposażonych jest 99,8% mieszkań, w łazienkę 95,7% a w centralne ogrzewanie 90,2%. Zdecydowanie mniejszy procent mieszkań na terenie wiejskim wyposażonych jest w instalacje: wodociąg 87,8%, łazienka 77,5% i centralne ogrzewanie 61,8%.

Zasoby mieszkaniowe gminy tworzą lokale gminne znajdujące się w budynkach należących w całości do gminy oraz lokale gminne w budynkach, w których Gmina Dobre Miasto posiada udziały (nieruchomości wspólnot mieszkaniowych).

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi łącznie 321 lokali o łącznej powierzchni 15 928 m2, w tym 274 lokale o powierzchni użytkowej 10 630 m2 to lokale mieszkalne, natomiast 47 lokali o powierzchni 5 298 to lokale użytkowe.

Z ogólnej liczby lokali gminnych 132 lokale mieszkalne znajdują się w 30 budynkach stanowiących 100% własności gminy oraz 142 lokale mieszkalne znajdujące się w 72 budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Spośród całego zasobu mieszkaniowego gminy wyodrębniono 24 lokale socjalne oraz 3 tymczasowe pomieszczenia o powierzchni 58,92 m2 o obniżonym standardzie, nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny.

Budynki gminne oraz wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy wybudowane zostały w większości przed 1945 rokiem, wśród nich znajdują się budynki położone w strefie konserwatorskiej oraz wpisane do rejestru zabytków. Zdecydowana większość budynków wymaga modernizacji ze względu na wiek, ogólny stan techniczny i konieczność przystosowania do współczesnych wymagań użytkowych.

# Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Delimitacja obszaru zdegradowanego

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, rewitalizacja może być prowadzona wyłącznie na obszarze zdegradowanym, znajdującym się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Część analityczna dokonana została na podstawie danych z 2014 r. pochodzących 
z Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie, Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście oraz z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego w oparciu o zebrane dane statystyczne od powyższych jednostek wyliczono 7 wskaźników społecznych:

- wskaźnik obciążenia demograficznego - Liczba ludności w wieku produkcyjnym na 100 mieszkańców obszaru,

- wskaźnik poziomu ubóstwa – Udział korzystających z zasiłków pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby korzystających z zasiłków pomocy społecznej ogółem,

- wskaźnik bezrobocia – Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze,

- wskaźnik przestępczości - Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych (poza zdarzeniami drogowymi) w tym czyny karalne nieletnich na 100 mieszkańców obszaru,

- wskaźnik poziomu edukacji – Udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych danego obszaru,

- wskaźnik poziomu w życiu publicznym - Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców obszaru,

- wskaźnik poziomu w życiu kulturowym - Liczba osób zapisanych do CKB na 100 mieszkańców obszaru.

Analiza wskaźnikowa przeprowadzona została dla jednostek analitycznych, którymi są wszystkie ulice i sołectwa w gminie miejsko-wiejskiej Dobre Miasto. Do wyznaczenia obszarów zdegradowanych wybrano metodę standaryzacji. Dla każdej jednostki analitycznej zostały obliczone wartości wskaźników wskazanych powyżej, które następnie wystandaryzowano w celu dalszego porównywania. Standaryzacja wskaźnika polega na odjęciu od rzeczywistej wartości wskaźnika średniej wartości obliczonej dla gminy i podzielenie otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe.

Należy zaznaczyć, że wartości wystandaryzowanych wskaźników oznaczają odchylenia od normy, którą stanowi średnia dla gminy. Wystandaryzowane wskaźniki przyjmują wartości ujemne oraz dodatnie, przy czym wartości dodatnie oznaczają występowanie większego stanu kryzysowego niż obliczona średnia dla gminy.

Następnym etapem analizy było obliczenie wskaźnika sumarycznego, czyli zsumowanie wszystkich wartości wystandaryzowanych wartości dla każdej jednostki analitycznej. W celu prawidłowego zsumowania, w przypadku wskaźników o charakterze pozytywnym, nadano im wartość ujemną poprzez pomnożenie przez -1.

Na podstawie obliczonych wartości sumarycznych wybrano tylko te jednostki analityczne, gdzie sytuacja jest gorsza niż średnia dla gminy (wartości większe od zera). Jednostki analityczne, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, czyli stan kryzysowy przedstawione są w poniższej tabeli.

Tabela 12. Wyliczenie wskaźnika sumarycznego w sferze społecznej

Źródło: opracowanie własne

Dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi diagnozuje się, czy na obszarze koncentracji negatywnych zjawisk społecznych występuje co najmniej jedno negatywne zjawisko z sfery:

1) gospodarczej – niski stopień przedsiębiorczości,

2) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz nie funkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska,

- środowiskowej – przekroczenie standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi, ludzi bądź stanu środowiska,

- przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniającej się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobory lub niskiej.

Do dalszej analizy wybrano sferę gospodarczą:

- Udział nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2014r. na danym obszarze do liczby podmiotów gospodarczych.

Analogicznym sposobem, jak w przypadku obliczenia wartości sumarycznej sfery społecznej, obliczono wartość sumaryczną sfery gospodarczej dla każdej jednostki analitycznej, na której występuje stan kryzysowy w sferze społecznej.

Tabela 13. Wyliczenie wskaźnika sumarycznego w sferze gospodarczej

Źródło: opracowanie własne

Na poniższych mapach zaznaczono obszary, na których występuje stan kryzysowy w przynajmniej dwóch sferach: społecznym oraz gospodarczym. Ze względu na obszar zdegradowany występujący nie tylko w mieście Dobre Miasto, ale również na obszarach wiejskich, pokazano stan kryzysowy na dwóch mapach z podziałem na: obszar miejski i wiejski. Poniższe kolory na mapie przedstawiają sumę wartości wskaźnika sumarycznego sfery społecznej i gospodarczej. Im wyższy wskaźnik sumaryczny tym większy stan kryzysowy.

Rysunek 2. Wyniki analizy wskaźnikowej – metoda standaryzacji – obszar miejski

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Wyniki analizy wskaźnikowej – metoda standaryzacji – obszar wiejski

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z powyższymi wyliczeniami, obszar zdegradowany występujący w gminie Dobre Miasto zamieszkiwany jest przez 7395 osób (w tym 5586 osób w mieście), co stanowi 43,71% ludności gminy Dobre Miasto.

Delimitacja obszaru rewitalizacji

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi przesłankami wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020:

- obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk;

- obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego;

- obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Ponadto, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obszar rewitalizacji nie powinien być wyznaczany jedynie na podstawie danych ilościowych pokazujących najbardziej intensywną degradację. Obszar rewitalizacji powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby umożliwić obszarowi rewitalizacji rozwój z wykorzystaniem lokalnych czynników.

W związku z powyższym zdiagnozowano lokalne czynniki rozwoju na obszarze miejskim i wiejskim, które potencjalnie mogłyby wspierać działania na obszarze rewitalizowanym. W wyniku badań fokusowych zrezygnowano z wyznaczenia obszaru rewitalizacji na obszarach wiejskich ze względu na niski stopień wpływu na lokalny rozwój gminy oraz z powodu braku infrastruktury społecznej, która mogłaby taki rozwój społeczny wspierać.

Ze względu na fakt, że wyznaczony obszar zdegradowany przekraczał limity wskazane w ostatniej przesłance wymienionej powyżej, wybrano obszar rewitalizacji na obszarze miasta, który cechuje się koncentracją negatywnych zjawisk (w sferze społecznej oraz gospodarczej) oraz zgodnie z Wytycznymi i interpretacją Ministerstwa ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego pod względem nie tylko społecznym, ale również gospodarczym. Zaniechanie jakichkolwiek działań spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, obniżenie jakości estetyki przestrzeni miasta, jak również pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Zgodnie z powyższymi zapisami wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący całość obszaru zdegradowanego o powierzchni 1,5 km2, co stanowi 0,58% powierzchni gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto i zamieszkany przez 4240 osób, co stanowi 26,03% mieszkańców gminy.

Rysunek 4. Mapa Obszaru

Źródło: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Zgodnie z powyższą mapą, obszar rewitalizacji obejmuje ulice wskazane w tabeli.

Tabela 14. Obszar rewitalizacji

| Obszar | Ulice |
| --- | --- |
| Obszar | Olsztyńska, Jeziorańska, Grunwaldzka, Górna, Sowińskiego, Saperów, Tadeusza Nalepy, Malczewskiego, Wojska Polskiego, Fabryczna (numery: 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 7a – 7g, 8, 8A), Zwycięstwa (numery: 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 11, 11a-11h, 16, 16a, 18, 20), Krótka, Gdańska, Pionierów 5a i 7a, Warszawska, Jana Pawła II, Ks. Emila Rzeszutka, Orła Białego, Łużycka |

Źródło: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Uzasadnienie wyboru wyznaczonego obszaru

Tabela 15. Dane wyjściowe do wyznaczenia obszaru zdegradowanego – strefa społeczna i gospodarcza

Źródło: opracowanie własne

Tabela 16. Stan kryzowy w sferze społecznej i gospodarczej

Źródło: opracowanie własne

Obszar usytuowany jest w centralnej i południowej części miasta Dobre Miasto 
i obejmuje swym zasięgiem ulice wskazane na Rysunku 4 i Tabeli 14.

Liczba mieszkańców badanego obszaru wyniosła w 2014 r. 4240 osób, co stanowiło 26,03% mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto. Na powyższym terenie zamieszkuje 21,70% osób w wieku przedprodukcyjnym, 68,94% osób w wieku produkcyjnym oraz 18,42% w wieku poprodukcyjnym. Wskaźniki obciążenia demograficznego, tj. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców obszaru wyniosły odpowiednio 18,42 i są wyższe niż osiągnięte wskaźniki dla gminy, tj. 15,70. Kryterium obciążenia demograficznego zostało spełnione dla wymogu obszaru zdegradowanego.

Jednym z negatywnych zjawisk społecznych, jakie występowało na badanym terenie jest ubóstwo. Liczba rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizacji i korzystających 
z pomocy społecznej wyniosła w 2014 r. 241, co stanowiło 30,43% ogólnej liczby rodzin (792) korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. Natomiast  liczba osób korzystających z pomocy społecznej wyniosła 501, 
co stanowiło 28,51% (1 757 osób) łącznej liczby korzystającej z pomocy społecznej. Zgodnie z Tabelą 15 wskaźniki określające poziom ubóstwa, tj. Udział gospodarstw domowych korzystających z zasiłków pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze (5,68%) oraz Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 100 mieszkańców obszaru (11,82), są wyższe od średniej dla gminy (4,86% i 10,79) i tym samym kryterium zostało spełnione dla obszaru zdegradowanego.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem w sferze społecznej jest bezrobocie. W 2014 r. teren obszaru rewitalizowanego zamieszkiwało 362 osoby bezrobotne, co stanowiło 33,77% ogólnej liczby bezrobotnych (1072 osoby) zamieszkających w gminę Dobre Miasto. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 186, co stanowiło 34,64% ogólnej liczby długotrwale bezrobotnych w gminie (537 osób). Wyniki analizowanych wskaźników (Tabela 16) tj. Liczba bezrobotnych na 100 mieszkańców danego obszaru (8,54) oraz Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze (6,36%) wskazują na występowanie stanu kryzysowego na wyznaczonym obszarze, gdyż wyniki są wyższe od średniej dla gminy (6,58 i 5,05%).

Zgodnie z danymi z 2014 r. otrzymanymi z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście, liczba przestępstw i wykroczeń na wyznaczonym obszarze wyniosła 230, co stanowiło 43,56% ogólnej liczby przestępstw w gminie (528). Najwięcej przestępstw było na ul. Zwycięstwa, Łużyckiej i Wojska Polskiego. Zgodnie z Tabelą 16 wskaźnik określający poziom przestępstw i wykroczeń jest wyższy od średniej dla gminy i tym samym należy uznać, że analizowany obszar jest zdegradowany.

Poziom edukacji liczony jako Liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej wyniósł  25,41% był wyższy od średniej dla gminy (24,07%). Wyliczony wskaźnik wskazuje, że na obszarze zdegradowanym występuje stan kryzysowy.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem, jaki został zdiagnozowany na omawianym obszarze jest niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Wskaźniki 
w ramach tego kryterium wskazują na niską aktywność społeczeństwa (7 z 55 organizacji pozarządowych zarejestrowanych na badanym terenie) oraz niewielkie zaangażowanie kulturalne (46 osób zapisanych do CK-B w Dobrym Mieście – 29,87% ogólnej liczby osób zapisanych do CK-B). Zgodnie z Tabelą nr 16 uzyskany wynik wskaźnika uczestnictwa w życiu publicznym jest niższy od średniej dla gminy i tym samym został spełniony wymóg obszaru zdegradowanego.

Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, badano obszar w co najmniej jednej dodatkowej sferze. Do analizy wybrano sferę gospodarczą.

Na badanym terenie w 2014 r. zarejestrowanych było 182 podmiotów  gospodarczych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co stanowi 35,75% wszystkich firm zarejestrowanych na terenie gminy. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych z CEIDG na 100 mieszkańców danego obszaru wyniosła 1,11 i jest wyższa w stosunku do wyliczonego wskaźnika dla gminy (0,17). A wskaźnik Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 ludności na danym obszarze wyniósł dla badanego obszaru 0,19 i był niższy od wskaźnika dla gminy (0,37). Powyższe wskaźniki wskazują na stan kryzysowy pod względem przedsiębiorczości na wyznaczonym obszarze.

Ponadto wyznaczony obszar zdegradowany pod względem przestrzenno-funkcjonalnym jest najważniejszym obszarem w Dobrym Mieście, gdyż pełni następujące funkcje:

- administracyjną: Urząd Miejski, Urząd Pocztowy (filia),

- społeczną:

- służba zdrowia: Szpital (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej), przychodnie lekarskie;

- oświata – Przedszkole Samorządowe nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1, Nasza Jedynka Gimnazjum niepubliczne, Zespół Szkół w Dobrym Mieście;

- religia – Kościół pw. Św. Mikołaja, Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela 
i Wszystkich Świętych, cmentarz komunalny;

- infrastruktura kulturalna – Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, Baszta Bociania;

- sport i rekreacja – Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stadion Miejski, korty tenisowe;

- komunikacja – przystanki prywatnych przewoźników;

- inne: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Sala Królestwa Świadków Jehowy;

- usługową: banki, sklepy, hotel, kwiaciarnia, apteki, punkty gastronomiczne, małe rzemiosło.

- mieszkaniową.

Problemy przestrzenno-funkcjonalne, jakie występują na tym terenie to:

- brak infrastruktury społecznej związanej z usługami opieki nad dziećmi do lat 3,

- niewystarczająca dostępność usług społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym,

- niezadowalający stan techniczny części infrastruktury edukacyjnej,

- brak terenów publicznych (itp. parki, skwery, place zabaw);

- zły stan dróg;

- niska jakość przestrzeni publicznej.

Jednym z głównych problemów jest niewystarczająca dostępność do infrastruktury przedszkolnej. Na wyznaczonym obszarze funkcjonuje tylko 1 przedszkole z 6 – ciu na terenie gminy.

Problemy w sferze technicznej są następujące:

- wysoki stopień zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego infrastruktury,

- niski poziom efektywności energetycznej budynków,

- postępująca degradacja zabudowy mieszkaniowej wskutek braku środków finansowych.

Ze względu na lokalizację obszaru oraz funkcje, jakie pełni, teren ten charakteryzuje się zanieczyszczeniem środowiska przede wszystkim dotyczącym:

- zanieczyszczeniem powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw 
w silnikach pojazdów,

- hałasem towarzyszącym w związku z dużym natężeniem komunikacyjnym (droga krajowa NR 51),

- niską efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Ponadto wyznaczony obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju całego miasta, ponieważ zlokalizowanych jest na tym terenie wiele obiektów użyteczności publicznej, świadczące różnorodne usługi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto.

Analizując powyższe kryteria należy przyjąć wyznaczony obszar jako teren, na którym koncertują się negatywne zjawiska i powinien zostać objęty procesami rewitalizacyjnymi.

Potrzeba rewitalizacji

- pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i wiedzy;

- poprawa integracji mieszkańców oraz ich uczestnictwo w życiu publicznym,

- adaptacja i przystosowanie obiektów i przystosowania do pełnienia nowych funkcji

- zwiększenie dostępu do zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy,

- zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych;

- zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego;

- nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni rewitalizowanej;

- poprawa dostępu do usług publicznych;

- rozwój działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej;

- poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej;

- poprawa stanu technicznego budynków i ich otoczenia;

- poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców;

- poprawa dostępności miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;

- poprawa infrastruktury drogowej.

# Wizja i cele rewitalizacje

Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy wskazane w poprzednich rozdziałach dokumentu, a przede wszystkim skumulowane problemy społeczne występujące na obszarze rewitalizacji, jest zdefiniowana wizja, cel główny, cele szczegółowe oraz kierunki działań procesów rewitalizacyjnych.

Wizja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto

Gmina Dobre Miasto w 2024 roku jest gminą zrównoważonego, harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego, tworząca atrakcyjne  warunki życia dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Nadrzędnym celem opisanych działań rewitalizacyjnych jest: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, lepsza jakość życia społeczności zamieszkującej obszary problemowe.

Ponadto określono cele szczegółowe:

    - Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta

  - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  - Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
z pozostałymi mieszkańcami miasta;

  - Wzrost kompetencji społecznych mieszkańców;

  - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców;

  - Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców w oparciu o historię i regionalne tradycje;

  - Wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy obywatelskie.

    - Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu rewitalizacji;

  - Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego obszaru;

  - Stworzenie efektywnego systemu zarządzania w celu realizacji procesu rewitalizacji.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego:

  - Zabezpieczenie i ochrona zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego.

- Poprawa jakości środowiska naturalnego:

  - Poprawa efektywności energetycznej budynków;

  - Poprawa świadomości ekologicznej i proekologicznych postaw mieszkańców;

  - Promowanie ekologicznych środków komunikacji.

- Wzmocnienie lokalnej gospodarki:

  - Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju funkcji handlowo-usługowych;

  - Poprawa warunków dla rozwoju turystyki, lokalnego handlu detalicznego 
i gastronomii poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej;

  - Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

- Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej:

  - Przezwyciężenie występującego na obszarze „stanu kryzysowego” poprzez ograniczenie oraz niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych;

  - Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne;

  - Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców;

  - Zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie ubóstwa;

  - Ograniczanie nierówności społecznych, zwiększenie zatrudnienia i integracji społecznej;

  - Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców, szczególnie ludności należącej do grup marginalizowanych, a przez to zwiększanie kreatywności mieszkańców, ich zdolności do innowacji;

  - Rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych, poprzez odpowiedni system opiekuńczy i edukacyjny oraz mobilizację 
i aktywizację ludności obszarów zdegradowanych;

  - Wzmocnienie gospodarki lokalnej i regionalnej oraz tworzenie dzięki temu nowych miejsc pracy;

  - Modernizacja infrastruktury socjalnej i technicznej;

  - Zachowanie i rewitalizacja budynków oraz obiektów o walorach historycznych, kulturowych, architektonicznych i urbanistycznych;

  - Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości;

  - Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób niepełnosprawnych;

  - Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów;

  - Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta;

  - Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych;

  - Rewitalizacja i modernizacja ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych;

  - Rewitalizacja i modernizacja obiektów użyteczności publicznej.

- Renowacja i modernizacja substancji budowlanej oraz wzmocnienie funkcji mieszkaniowej:

  - Zachowanie, rewaloryzacja i modernizacja substancji budowlanej, w szczególności budynków o wartościach i znaczeniu historycznym, architektonicznym, artystycznym lub przestrzenno-funkcjonalnym;

  - Wspieranie zrównoważonego rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego i zgodnego współistnienia funkcji użytkowych obszaru jako miejsca zamieszkania i pracy;

  - Poprawa jakości obiektów mieszkalnych oraz otoczenia mieszkaniowego.

- Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury:

  - Rewitalizacja obiektów związanych z edukacją, nauką i kulturą;

  - Dostosowanie ich wyposażenia do nowoczesnych standardów;

  - Wspieranie współpracy między podmiotami edukacyjnymi a podmiotami gospodarczymi poprzez transfer wiedzy i doświadczeń;

  - Dostosowanie obiektów do standardów umożliwiających realizację zadań służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, podnoszeniu kompetencji 
i kwalifikacji, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży;

  - Wspieranie i animowanie inicjatyw służących wzmacnianiu kompetencji społecznych i zawodowych, dzięki którym mieszkańcy miast objętych programem będą mogli stać się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

- Poprawa infrastruktury socjalnej:

  - Wzmocnienie i poprawa oferty wypoczynkowej dzięki modernizacji obiektów 
i terenów sportowo-rekreacyjnych;

  - Poprawa warunków wypoczynku i spędzania wolnego czasu poprzez wspieranie inicjatyw dla dzieci, młodzieży i seniorów;

  - Modernizacja i rozbudowa placówek socjalnych i obiektów użyteczności publicznej;

- Tworzenie i wspieranie sieci społecznych:

  - Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i wykluczeniu społecznemu;

  - Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie sieci społecznych, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

  - Tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców (tworzenie programów, wspieranie inicjatyw itp.).

Wizja obszaru po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych

- Obszar społeczny

Efektem przeprowadzonych działań będzie ograniczanie negatywnych zjawisk społecznych wynikających przede wszystkim z bezrobocia i ubóstwa mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Działania będą skierowane na integrację mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym. Efekty działań to:

- wzrost atrakcyjności społecznej obszaru rewitalizowanego,

- poprawa aktywności społecznej mieszkańców,

- poprawa integracji społeczeństwa,

- poprawa dostępności do usług społecznych,

- angażowanie różnych grup społecznych w wdrażanie i realizację LPR pozwoli na kreowanie postaw obywatelskich, które będą składową w realizacji priorytetu strategicznego regionu Otwarte Społeczeństwo.

- Obszar gospodarczy

Wynikiem realizacji zaplanowanych przedsięwzięć będzie rozwój przedsiębiorczości lokalnej oraz tworzenie nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenie bezrobocia. Wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie ich kwalifikacji oraz poprawę jakości kształcenia.

Ożywienie gospodarcze na terenach rewitalizowanych będzie składową w realizacji priorytetu strategicznego regionu Konkurencyjna Gospodarka. Natomiast współpraca Dobrego Miasta z pozostałymi miastami Międzynarodowego Stowarzyszenia  Cittaslow przyniesie pozytywny efekt dając tym samym impuls do dalszego rozwoju sieci 
i popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju, co będzie składową w realizacji priorytetu strategicznego regionu Nowoczesne Sieci.

- Obszar przestrzenno-funkcjonalny

W wyniku zrealizowanych działań rewitalizacyjnych nastąpi poprawa dostępności 
i jakości infrastruktury publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego, jak również dla pozostałych mieszkańców gminy. Przeprowadzone interwencje przyczynią się również do rozszerzenia oferty kulturalnej i poprawią tożsamość lokalną społeczeństwa. Ponadto poprzez zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poprawi się integracja wśród dzieci i młodzieży. Realizacja działań rewitalizacyjnych poprawi stan zagospodarowania i estetyki przestrzennej miasta oraz zwiększy jego atrakcyjność turystyczną.

- Obszar środowiskowy

W wyniki przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych nastąpi poprawa środowiska naturalnego. Efektem realizacji kompleksowej termomodernizacji budynków będzie zwiększenie wydajności energetycznej budynków i tym samym poprawi się stan powietrza atmosferycznego. Proekologiczne podejście do rewitalizacji będzie bezpośrednio oddziaływać pozytywnie na warunki życia lokalnej społeczności i na atrakcyjność obszaru dla turystów 
i inwestorów.

- Obszar techniczny

Poprzez kompleksową termomodernizację nastąpi poprawa zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizowanym. Dodatkowo wraz z zagospodarowaniem terenów poprawią się warunki życia mieszkańców i zmniejszy się ich odpływ z miasta.

# Wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zasadniczym celem działań Programu Rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze 
i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych) oraz gospodarczych, a także powiązane z nimi 
i przeprowadzane w tym samym czasie: rozwiązywanie problemów społecznych oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych. Oznacza to, iż projekty realizowane w ramach LPR powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

## 5.1. Wykaz podstawowych przedsięwzięć

Nazwa zintegrowanego przedsięwzięcia: 
Innowacyjna rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Dobrego Miasta 
główną szansą na zwiększenie perspektyw życiowych 
mieszańców zagrożonych wykluczeniem

Opis tła ZPI

Zintegrowane przedsięwzięcie ma służyć rozwiązaniu problemów społecznych mieszkańców Dobrego Miasta, a jego przedmiotem jest stworzenie warunków 
do organizowania nowych form wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w celu podniesienia 
ich aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększenia szans na znalezienie pracy.  Działania w ramach zintegrowanego przedsięwzięcia skierowane głównie będą do osób długotrwale bezrobotnych, zniechęconych do podejmowania aktywności ze względu na niskie kwalifikacje, uzależnienia i patologie. Podjęte działania dotyczyć będą również pobudzenia aktywności edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej osób wykluczonych w celu umożliwienia im uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Tabela 17. Zintegrowane przedsięwzięcie nr 1

| Tytuł projektu 1. | Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Dobre Miasto |
| Zakres zadań | Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dotychczasowej siedzibie, tj. w budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 nie ma możliwości poszerzenia swojej działalności, w tym zwłaszcza wprowadzenie nowych form, ze względu na zbyt małą kubaturę budynku. Jest to budynek przedwojenny, niefunkcjonalny oraz nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z czym konieczna jest modernizacja tego budynku. Przy modernizacji zastosowane zostaną rozwiązania i technologie energooszczędne. Budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonane zostaną mieszkania adaptacyjne do czasowego przebywania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź też dotkniętych wypadkami losowymi. W związku z tym, iż w ramach realizacji projektu powstaną dwa ośrodki działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, konieczna jest modernizacja budynków przy ul. Górnej 24 i Górnej 9a, budynków, które położone są w niewielkiej odległości od siedziby MOPS. Modernizacja budynku przy ul. Górnej 24 W zmodernizowanym budynku znajdzie swoją siedzibę ośrodek pn.: „Ośrodek Twórczości Lokalnej”, którego głównym zadaniem będzie opieka, wsparcie i prowadzenie zajęć z młodymi ludźmi narażonymi na wykluczenie społeczne, modelowanie ich postaw i dostarczanie pozytywnych wzorców wychowawczych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań. Uczestnikami będzie młodzież pochodząca ze środowisk popegeerowskich, z rodzin zagrożonych bądź wykluczonych społecznie, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji itp. z powodu bezrobocia, karalności, uzależnień, bezdomności, ubóstwa itp. Budynek, jak i przyległy teren jest pozostałością po byłej bazie sprzętowo – transportowej. Modernizacja tego budynku obejmie itp. stworzenie pomieszczeń biurowych, socjalnych, świetlicowych oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia szkoleniowo – warsztatowe. Budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja budynku przy ul. Górnej 9a Modernizacja tego budynku będzie polegała na jego przystosowaniu do organizowania i prowadzenia szkoleń zawodowych, warsztatów oraz wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, w ramach świadczenia usług przez drugi ośrodek funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W budynku tym znajdą się pomieszczenia umożliwiające naukę konkretnych zawodów, zwłaszcza związanych z ideą Cittaslow, itp.: krawców, kucharzy, sprzedawców itp. a także naukę „życia codziennego”. Część pomieszczeń w budynku tym zostanie zagospodarowana na utworzenie tzw. „jadłodalni” oraz „punktu pralniczego i kąpielowego” celem dostosowania do życia codziennego osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizowanego. Celem utworzenia takiego punktu jest wdrożenie instrumentów służących aktywizacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z potencjalnym pracodawcą. W ośrodku tym będą podejmowane wspólne działania z osobami bezrobotnymi w celu ich powrotu na rynek pracy, a także organizowane szkolenia zawodowe, różnego rodzaju warsztaty oraz wsparcie doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. Ośrodek będzie w stałej współpracy z Urzędem Pracy, celem objęcia pomocą osób mających szczególne trudności z powrotem na rynek pracy. Ponadto zadaniem ośrodka będzie podejmowanie działań z zakresu integracji zdrowotnej, które wzmacniać będą integrację społeczną oraz wpłynie na zmianę wizerunku osób wykluczonych i poczucia własnej wartości, co przyczyni się do szybszego podjęcia aktywności zawodowej. Budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące prace: - opracowanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej, - opracowanie inwentaryzacji i ekspertyz technicznych obiektu, - modernizacja całego budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz Górnej 24 (szczegóły modernizacji określi opracowana dokumentacja projektowa), - adaptacja całego budynku przy ul. Górnej 9a i nadanie nowych funkcji (szczegóły adaptacji określi opracowana dokumentacja projektowa), - przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, - modernizacja, przebudowa i budowa nowego oświetlenia zewnętrznego – ciągów komunikacyjnych i podświetlenia budynków, - modernizacja, przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych, umożliwiających bezpieczną komunikacje (ciąg pieszo – jezdny, szacunkowa długość ciągu ok. 700 mb.), - zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci itp.) |
| Lokalizacja | ul. Olsztyńska 3 ul. Górnej 24 ul. Górna 9a 11-040 Dobre Miasto |
| Wartość projektu (PLN) | 10 500 000,00 |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Priorytet inwestycyjny | 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Rezultaty | - poprawa jakości i dostępności oferty usług społecznych, - poprawa jakości i dostępności oferty usług edukacyjnych, - poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej, - wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, - włączenie społeczne osób wykluczonych, |
| Wskaźniki rezultatu | Nie dotyczy |
| Wskaźniki produktu | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) |
| Źródło danych | wnioski o płatność, faktury, dokumentacja techniczna, dziennik budowlany |
| Sposób mierzenia rezultatów | monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex post |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | 2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu rewitalizacji: 2.1.Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego obszaru; 4. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: - Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: - Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne; - Modernizacja infrastruktury socjalnej i technicznej; - Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób niepełnosprawnych; - Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów; - Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta; - Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych; - Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury: - Rewitalizacja obiektów związanych z edukacją, nauką i kulturą; - Dostosowanie ich wyposażenia do nowoczesnych standardów; - Dostosowanie obiektów do standardów umożliwiających realizację zadań służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży; 10. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i wykluczeniu społecznemu; |

| Tytuł projektu 2. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Dobre Miasto |
| Zakres zadań | Projekt ten związany jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i jest nieodłącznym elementem z wcześniej opisanymi projektami służącymi integracji społecznej. Na terenie Dobrego Miasta znajduje się wiele zdegradowanych obszarów miejskich. Mają one niewątpliwy wpływ na tworzenie się enklaw, na których występują negatywne problemy społeczne. Rozwiązywanie tych problemów wymaga nadania nowych funkcji tym obszarom, w taki sposób, by nastąpiło tam społeczne i gospodarcze ożywienie. Jednym z takich zdegradowanych obszarów są tereny przybrzeżne rzeki Łyny. Podczas działań wojennych nastąpiło zniszczenie tkanki miejskiej wzdłuż rzeki Łyny w wyniku czego miasto „odwróciło się” od rzeki zapominając o jej potencjale gospodarczym, turystycznym, rekreacyjnym. W chwili obecnej tereny przybrzeżne Łyny są zarośnięte i zaniedbane, co negatywnie wpływa na wizerunek otoczenia i wywołuje wiele negatywnych zjawisk społecznych. Idea Cittaslow stawia sobie za cel zapewnienie poprawy jakości życia w małych miasteczkach, w związku z czym uporządkowanie terenu i nadanie mu nowych funkcji społecznych spowoduje, że centrum miasta zacznie „tętnić życiem”, co pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. Zrewitalizowany obszar stworzy idealne miejsce służące aktywizacji społeczno – gospodarczej, ponieważ planuje się wykonanie wzdłuż rzeki Łyny ciągu pieszo – rowerowego, dwóch kładek dla pieszych przez rzekę, placu zabaw, stoisk handlowych przeznaczonych itp. do sprzedaży wyrobów lokalnych, miejsc do postoju i obsługi kamperów oraz infrastrukturę związaną ze sportami wodnymi. Wzdłuż planowanego ciągu położone są niezagospodarowane obiekty i tereny, itp. po byłej rzeźni, byłej bazy gazowniczej i oczyszczalni ścieków, do wprowadzenia nowych form działalności lokalnej w postaci itp. Slowmarketu. Całość zamierzonych działań idealnie wpisują się w filozofię Cittaslow, poprzez wspieranie takich form, jak Slowfashion, Slowfood. Wykonanie traktu zwiększy ponadto atrakcyjność przemieszczania się pieszo i rowerem, co spowoduje, że zmaleje nasilenie ruchu pojazdów mechanicznych i zwiększy się bezpieczeństwo komunikacyjne poprzez promocję ruchu rowerowego. W ten sposób zlikwidowana zostanie bariera związana z wprowadzeniem jednej z zasad Cittaslow, a mianowicie alternatywnej komunikacji, ponieważ w Dobrym Mieście dotychczas nie wybudowano żadnej ścieżki rowerowej. Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny skomunikuje zmodernizowane budynki, w ramach których powstaną dwa ośrodki działające przy Miejskim Ośrodku Społecznym, z pozostałą częścią miasta. Na całej długości szlaku zostanie zaprojektowana i wykonana mała architektura parkowa, a także, w celu podniesienia bezpieczeństwa przemieszczających się osób, konieczne jest wykonanie prac związanych z zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego tj.: przebiegającego na szlaku muru obronnego. Mury obronne położone są na najstarszym historycznie obszarze miasta, w samym centrum rewitalizowanego obszaru i stanowią nierozerwalną część tkanki miejskiej wraz z otaczającą zabudową zabytkowych kamienic. Realizacja tego projektu ma na celu również pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, jak również osób zaktywizowanych zawodowo do dalszego rozwoju gospodarczego (wypożyczalnie sprzętów, punkty napraw sprzętów, usługi handlowo – gastronomiczne, działalność związana z rekreacją i obsługą ruchu turystycznego) a także pobudzenie lokalnej społeczności do organizowania różnego rodzaju wydarzeń, które służyć będą integracji a także wzbogacać ofertę miasta. Integracji społecznej służyć będą również obiekty rekreacyjne znajdujące się przy planowanej ścieżce pieszo – rowerowej. Wszystkie prace wykonywane przy tworzeniu tego szlaku wraz z całą infrastrukturą będą wykonywane przy współpracy osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie, korzystających ze wsparcia, celem zdobywania nowych praktycznych umiejętności oraz integracji. Planowany sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej stworzy warunki do: - pobudzenia rozwoju gospodarczego (nowe miejsca pracy) zdegradowanego obszaru poprzez stworzenie warunków do zagospodarowania opuszczonych obiektów (lokalny handel typu Slowmarket oraz działalność gospodarcza typu Slowfashion), do podejmowania nowej działalności związanej z wykorzystaniem potencjału Łyny (itp. spływy kajakowe, obsługa camper parku, wypożyczalnie sprzętu). Tak zagospodarowana przestrzeń publiczna będzie głównym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości społecznej (podejmowanie działalności gospodarczej członków spółdzielni socjalnej itp. w dziedzinie usług lub małej gastronomii) i będzie realizowany w znacznej części przez uczestników nowo utworzonych ośrodków działających przy MOPS. - prawidłowego rozwoju społecznego (eliminowanie i zapobieganie patologiom społecznym) poprzez udostępnienie zdegradowanego obszaru „nowym ludziom”, czyli wyprowadzenie z pewnej części rewitalizowanego obszaru osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i otwarcie go dla ludzi spoza tego obszaru, którzy poprzez rozpoczętą tam działalność bądź odwiedzając ten teren przyczynią się do zmiany charakteru rewitalizowanego terenu. Tereny przybrzeżne rzeki staną się miejscem rekreacji i wypoczynku podnoszącym jakość życia mieszkańców zgodnie z zasadami Cittaslow. - rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego – zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację obiektów zabytkowych (mury miejskie) oraz poprawę środowiska naturalnego (wprowadzenie możliwości alternatywnej komunikacji – rowery). Poprawiona zostanie też funkcjonalność układu komunikacyjnego poprzez stworzenie nowej, bezpiecznej trasy do ruchu pieszego i rowerowego. Wzdłuż ciągu zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz podświetlenie obiektów zabytkowych (zastosowane zostaną energooszczędne lub solarne źródła światła). W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące prace: - opracowanie dokumentacji technicznej, - opracowanie inwentaryzacji i ekspertyz technicznych, - modernizacja, przebudowa i budowa ciągu pieszo – rowerowego umożliwiających bezpieczną komunikację (szacunkowa długość ciągu ok. 2500 mb.), - odtworzenie zabytkowego wizerunku terenu wokół XIV wiecznej Kolegiaty (zagospodarowanie terenu, utworzenie skweru, małej architektury parkowej), - modernizacja oświetlenia oraz podświetlenia Kolegiaty (opracowanie projektu technicznego na wykonanie podświetlenia budynku Kolegiaty, murów, co zwiększy atrakcyjność i wyłoni detale architektoniczne zabytkowej Bazyliki), - zabezpieczenie umocnień obronnych; - skomunikowanie dwóch brzegów Łyny, - utworzenie placu zabaw, - budowa infrastruktury do postoju i obsługi kamperów, - infrastruktura związana ze sportami wodnymi (przystań kajakowa, pomosty pływające, pochylnia do wodowania sprzętu pływającego, stojaki do kajaków, wiata z zadaszeniem, zaplecze sanitarne), - mała infrastruktura (ławki, kosze na śmieci itp.) |
| Lokalizacja | Teren nad rzeką Łyna |
| Wartość projektu (PLN) | 5 500 000,00 |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Priorytet inwestycyjny | 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Rezultaty | - przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych doliny rzeki Łyny, - wzrost jakości życia mieszkańców zgodnie z filozofią dobrego życia miast Cittaslow, - podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu poprzez zwiększenie jakości życia w mieście, - wzrost kapitału społecznego, |
| Wskaźniki rezultatu | Nie dotyczy |
| Wskaźniki produktu | 1. Długość utworzonych szlaków turystycznych (km) |
| Źródło danych | wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, dokumentacja techniczna |
| Sposób mierzenia rezultatów | monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex post |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; - Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego: 3.1. Zabezpieczenie i ochrona zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego; 6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: - Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne; - Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców; - Zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie ubóstwa; - Ograniczanie nierówności społecznych, zwiększenie zatrudnienia i integracji społecznej; - Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości, - Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób niepełnosprawnych; - Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów; - Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, - Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych; - Rewitalizacja i modernizacja ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych; - Poprawa infrastruktury socjalnej: - Wzmocnienie i poprawa oferty wypoczynkowej dzięki modernizacji obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych; - Poprawa warunków wypoczynku i spędzania wolnego czasu poprzez wspieranie inicjatyw dla dzieci, młodzieży i seniorów; |

| Tytuł projektu 3. | Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście – wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenie |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Dobre Miasto |
| Zakres zadań | Przedsięwzięcie realizowane będzie z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, tj. instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Rodzaje i formy instrumentów dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb beneficjentów zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. Działania z wykorzystaniem aktywnej integracji realizowane będą dwuetapowo. W pierwszym etapie zdiagnozowane zostaną potrzeby i możliwości uczestników, na podstawie których zostaną opracowane Indywidualne Programy Działania, oraz uczestnicy skierowani zostaną do konkretnych warsztatów, treningów, konsultacji z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej. Etap drugi polegać będzie na poddaniu uczestników szeregu działań przewidzianych w instrumentach aktywizacji zawodowej (szkolenia i kursy zawodowe, tworzenie działalności gospodarczej, staże zawodowe, etc.) Instrumenty aktywnej integracji pozwalać będą niwelować czynniki zniechęcające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia oraz pobudzać do aktywności zawodowej. Dzięki powyższym działaniom nastąpi włączenie uczestników w życie społeczne i tym samym zmniejszenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Dotychczas rozwiązywaniem tych problemów zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, jednak nasilające się negatywne problemy społeczne wymagają zintensyfikowania interwencji poprzez wprowadzenie nowych form działania. Nowe innowacyjne formy realizowane będą przez utworzony ośrodek działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Głównym zadaniem utworzonego ośrodka będzie stosowanie instrumentów aktywnej integracji dostępnej dotychczas w niewystarczającym zakresie na terenie Dobrego Miasta. Ponadto celem utworzenia ośrodka będzie zwiększanie szans edukacyjnych i społecznych, przeciwdziałanie postawie wyuczonej bezradności, aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W Dobrym Mieście nie ma tego typu podmiotu, dlatego też mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem społecznym rewitalizowanego obszaru nie mają dostępu do usług, jakie świadczy taki podmiot. Potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia wynika bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji. Uczestnikami będą osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, w tym długotrwałego, oraz karalności, uzależnień, bezdomności, ubóstwa, a także często dodatkowo dyskryminowane na rynku pracy z powodu wieku oraz niskiego poziomu wykształcenia. Ważnym elementem działalności ośrodka będzie przygotowanie uczestników do tworzenia własnych miejsc pracy (itp. poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych), podejmowanie własnej działalności gospodarczej oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Prowadzone będą również działania doradcze, mentorskie i szkoleniowe w celu przygotowania uczestników do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie do zawodów (podejmowania działalności gospodarczej) związanych z propagowaniem ideologii Cittaslow, itp. w zakresie wytwarzania produktów lokalnych, świadczenia usług gastronomicznych, zawodów związanych z tworzeniem i utrzymaniem publicznych obszarów zieleni, bądź też związanych z obsługą ruchu turystycznego. |
| Lokalizacja | ul. Górnej 24 ul. Górna 9a 11-040 Dobre Miasto |
| Wartość projektu (PLN) | 4 000 000,00 |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Priorytet inwestycyjny | 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |
| Rezultaty | - wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, - włączenie społeczne osób wykluczonych, |
| Wskaźniki rezultatu | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu. 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. |
| Wskaźniki produktu | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. |
| Źródło danych | wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, dokumentacja uczestników |
| Sposób mierzenia rezultatów | monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex post |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | - Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; - Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu rewitalizacji: 2.1.Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego obszaru; 4. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: - Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury: - Rewitalizacja obiektów związanych z edukacją, nauką i kulturą; - Dostosowanie ich wyposażenia do nowoczesnych standardów; - Dostosowanie obiektów do standardów umożliwiających realizację zadań służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży; 10. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i wykluczeniu społecznemu; |

## Wykaz uzupełniających przedsięwzięć

Tabela 18. Projekty uzupełniające

| L.p. | Nazwa projektu | Wartość projektu [PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Innowacyjna rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Dobrego Miasta główną szansą na zwiększenie perspektyw życiowych mieszańców zagrożonych wykluczeniem |  |  |  |
| 1. | Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a | 10 500 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 2. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej | 5 500 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 3. | Działalność utworzenia dwóch ośrodków działających przy MOPS - wsparcie finansowe świadczenie usług oraz niezbędne wyposażenie | 4 000 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| Projekty uzupełniające |  |  |  |
| 1. | Remont elewacji budynku Baszty Bocianiej oraz remont kapliczki przydrożnej pw. Św. Jerzego w Dobrym Mieście | 500 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 2. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz powiększenie bazy infrastruktury kultury w Dobrym Mieście poprzez adaptację poddasza kościoła św. Mikołaja | 351 441,65 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 3. | „Poznaj piękno Warmii utrwalone na obrazach wykonanych w czasie pleneru malarskiego – Głotowo 2017” | 12 300,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 4. | „Moja mała ojczyzna w fotografii – plener fotograficzny” | 9 840,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 5. | Wydanie albumowe „Poznaj piękno Warmii na podstawie prac malarskich wystawionych w Galerii w Baszcie Bocianiej” | 24 600,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 6. | Warsztaty „Wykonaj film pt. Skrawek naszej Warmii „Dobre Miasto jakie kocham” | 6 150,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 7. | Wydanie albumowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” oddział w Dobrym Mieście „50 lat działalności” | 12 300,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 8. | Festiwal Dobre Miasto dla teatru | 184 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 9. | Dobromiejskie Kino Cyfrowe | 307 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 10. | Rewitalizacja wejścia do kina „Przyjaźń” | 43 050,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 11. | Remont i modernizacja hali sportowej w Dobrym Mieście | 1 000 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 12. | Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście | 1 400 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 13. | Usamodzielniamy, Reintegrujemy i wzmacniamy | 1 975 021,20 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 14. | Akademia zatrudnienia | 4 975 746,40 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 15. | „Rodzic na piątkę!” | 61 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 16. | Trakt rekreacyjno-spacerowy | 86 100,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 17. | Rewitalizacja parku przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście | 300 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 18. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 19. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 20. | Ocieplenie dachu szkoły i Sali gimnastycznej wraz z wymianą okien w Szkole Podstawowej Nr 1 | 393 600,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 21. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 22. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 23. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 24. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 3 | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 25. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 26. | Kompleksowa modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 6) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 27. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 2) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 28. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 8) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 29. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabryczna 9) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 30. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 31. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 32. | Termomodernizacja budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwycięstwa 11) | 615 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 33. | Termomodernizacja obiektu wraz z modernizacją systemu ogrzewania (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orłą Białego 12) | 184 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 34. | Termomodernizacja budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gdańska 8B) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 35. | Termomodernizacja budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gdańska 8A) | 270 600,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 36. | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 31 | 150.000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 37. | Fotowoltaika i Solary Słoneczne | 2 460 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych

# Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców 
i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji

Prace nad „Ponadlokalnym programem rewitalizacji sieci miast Cittaslow” rozpoczęły się w lipcu 2013 roku. Udział w programie zadeklarowały wszystkie miasta województwa warmińsko – mazurskiego, będące członkami sieci Cittaslow. Początkowo były to władze 9 miast: Biskupca, Bisztynka, Gołdapi, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztynka, Reszla i Rynu. Po otrzymaniu 9 listopada 2013 r. członkostwa 
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow przez Barczewo i Dobre Miasto oraz 5 kwietnia 2014 r. przez Pasym, Górowo Iławeckie i Nidzicę liczba miast biorących udział 
w programie zwiększyła się do 14.

Współpraca przedstawicieli miast sieci odbywała się w formie spotkań i konsultacji, które miały miejsce w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Olsztynie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
w Olsztynie.

W celu zapewnienia współpracy pomiędzy władzami poszczególnych gmin 
i społeczeństwem zostały powołane na poziomie poszczególnych gmin grupy robocze do spraw rewitalizacji. Z każdej grupy wyłoniono przedstawiciela do grupy roboczej na poziomie sieci Cittaslow. Efektem prac grup roboczych było wypracowanie zintegrowanych projektów inwestycyjnych.

Partycypacja społeczna stanowi niezbędny element w tworzeniu programów rewitalizacji dla problemowych i często zdegradowanych obszarów miast, ponieważ zmiany, jakie na nich zachodzą, dotykają bezpośrednio zamieszkałą na ich terenach społeczność. Bezpośrednie włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji stwarza możliwość dyskusji na otwartym forum, wymianę poglądów czy zaproponowanie rozwiązań dla obszarów kryzysowych każdego programu. Warunkiem dobrej dyskusji jest jednak świadomość społeczeństwa o procesie rewitalizacji, o jego znaczeniu i skutkach, jakie za sobą niesie. Odnowione obszary powinny być „żywe”, tzn. społeczność lokalna na tych obszarach musi akceptować przeprowadzane zmiany, powinna tworzyć pewną wspólnotę i to zarówno podczas przeprowadzania operacji rewitalizacyjnej (jako najważniejszy, podmiot 
w prowadzonych procesach), jak i po zakończeniu takich działań. Dlatego tak istotna jest rola jednostek samorządów jako realizatorów i częściowo wykonawców programów rewitalizacji, które zapewniają mieszkańcom odpowiednią informację o działaniach i krokach, jakie zamierzają podjąć w stosunku do obszarów kryzysowych.

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji 
w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo 
w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji (lub innego podmiotu o podobnym charakterze).

Zgodnie z Zarządzeniem NR FR.0050.143.2014.MK Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Gminy Dobre Miasto do Grupy roboczej na poziomie miast Cittaslow oraz powołania Komitetu ds. rewitalizacji Dobrego Miasta w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. W skład Komitetu wchodzi 13 osób reprezentujących różne środowiska mieszkańców. Zadaniem Komitetu było wyznaczenie kierunków rewitalizacji Dobrego Miasta w latach 2014-2020, służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Dobrego Miasta oraz nadzorowanie realizacji Programu. Skład Komitetu został zmieniony Zarządzeniem NR FR.0050,61.2015.MK Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 16 lutego 2015 r. Obecny skład Komitetu jest następujący:

- Marta Kurtiak – Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich  - Koordynator Grupy,

- Magdalena Iwanek – Sekretarz Gminy,

- Anna Pogorzelska – pracownik ds. Promocji i Turystyki,

- Joachim Zawacki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście,

- Gustaw Pietrulewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Dobromiejski Klub Sportowy,

- Paweł Błażewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Warmińska Grupa Historyczno – Eksploracyjna Guttstadt Dobre Miasto.

- Janusz Filipkowski – mieszkaniec Dobrego Miasta,

- Andrzej Waszczuk – artysta, fotograf, mieszkaniec Dobrego Miasta,

- Anna Krech – właściciel Restauracji „Ranczo w Dolinie” w Dobrym Mieście,

- Paweł Bednarczyk – właściciel Piekarni „Pawełek” w Dobrym Mieście,

- Robert Michalkiewicz – Prezes Zarządu „Społem” PSS w Dobrym Mieście,

- Krzysztof Kurowski – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście,

- Wioletta Nowak – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Komitet do tej pory spotykał się dwa razy: 20 stycznia i 20 marca 2015 r. 
Po spotkaniach sporządzono protokoły.

W celu zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji, w 2015 r. Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Dobre Miasto został umieszczony na stronach internetowych gminy i poddany procesowi konsultacji społecznych.

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Dobre Miasto został uchwalony Uchwałą NR XI/77/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 
30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow".

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow został udostępniony wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie internetowej www.cittaslowpolska.pl oraz na stronach internetowych gminy.

W marcu 2016 r Gmina Dobre Miasto przystąpiła do aktualizacji Ponadlokalnego program rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Dobre Miasto na wniosek 
o poszerzenie obszarów rewitalizowanych oraz ze względu na dostosowanie elementów programu do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. O rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach aktualizacji dokumentu zawiadomiono społeczeństwo poprzez ogłoszenie na stronie podmiotowej gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej strony internetowej Dobrego Miasta www.dobremiasto.com.pl. Wraz z informacją o aktualizacji dokumentu, rozpoczętych konsultacjach zamieszczono również zaproszenie do składania fiszek projektowych do programu oraz zaproszono interesariuszy na spotkanie informacyjne w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Interesariuszami rewitalizacji są:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

- pozostali mieszkańcy gminy;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

W spotkaniu informacyjnym wzięło udział 23 osób (lista obecności), którzy reprezentowali różne instytucje publiczne i stowarzyszenia w gminie Dobre Miasto. 
W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Burmistrza. Spotkanie prowadził ekspert zewnętrzy z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, który wyjaśnił nową definicję rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi i ustawą o rewitalizacji, przedstawił obszar rewitalizacji, a następnie odpowiadał na zadawane pytania. Do przedstawionych zagadnień nikt nie zgłosił uwag. Efektem spotkania było zgłoszenie do 11 kwietnia 2016 r. 37 projektów komplementarnych do zintegrowanego przedsięwzięcia wpisanego do uchwalonego programu rewitalizacji. Następnie w ramach konsultacji społecznych wywieszono na stronie internetowej proponowane projekty oraz wskazano możliwość zapoznania się z nimi w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.

Podczas aktualizacji dokumentu współpracowano z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Komisariatem Policji, Centrum Kulturalno-Bibliotecznym oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dzięki ich udziałowi pozyskano rzetelne i prawdziwe dane dotyczące sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej 
i technicznej gminy Dobre Miasto i wyznaczono obszar rewitalizowany. Dodatkowo prowadzono indywidualne rozmowy z mieszkańcami miasta dotyczące problemów społecznych i komfortu życia mieszkańców w Dobrym Mieście.

Konsultacjom społecznym poddany zostanie również Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow, a ewentualne zgłoszone uwagi będą rozpatrywane i wyszczególnione 
w wywieszonym na stronie internetowej w Raporcie z konsultacji społecznych.

Proces przygotowania (diagnozowanie i programowanie) programu rewitalizacji kończy się uchwałą o przyjęciu poniższego dokumentu.

Partycypacja społeczna będzie występować również w fazie wdrożeniowej: raz na rok planuje się spotkanie z interesariuszami, na których omawiane będą bieżące działania w realizacji, przedstawianie osiągniętych wskaźników oraz informowanie 
o problemach podczas wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ponadto Gmina umożliwi społeczeństwu współdziałanie i kontrolę obywatelską. Dodatkowo Komitet Rewitalizacji (obecna Grupa Robocza) będzie spotykał się co najmniej raz na kwartał 
i aktualizował katalog fiszek projektowych.

# Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji

Każdy projekt rewitalizacyjny wymaga finansowania, dlatego też należy przeanalizować wszystkie możliwości finansowania wykazanych inicjatyw. Podstawowe źródła finansowania zadań zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Dobre Miasto, to:

- krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym:

- środki pochodzące z funduszy unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny),

- inne zagraniczne środki finansowe,

- krajowe środki finansowe (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

- środki własne budżetowe na realizację zadań własnych Gminy, w tym:

- dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień,

- subwencja ogólna (część oświatowa),

- dochody własne.

- komercyjne instrumenty finansowe, w tym:

- pożyczki i kredyty bankowe,

- poręczenia,

- gwarancja.

- środki innych uczestników (partnerów) procesu wdrażania programu rewitalizacyjnego, 
w tym sektora prywatnego.

Najważniejszym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są fundusze unijne zapisane w dokumencie: Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - Umowa Partnerstwa (dot. polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa). Działania rewitalizacyjne mogą być finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, jak również z krajowych środków operacyjnych (KPO): Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Istotnym elementem, który należy także uwzględniać w strukturze finansowania rewitalizacji, są środki na działania społeczne, którymi dysponują urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, centra oraz instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej i in. Podobnie należy postrzegać instytucje rządowe i samorządowe oraz ich oddziały, dysponujące instrumentami i środkami mogącymi stanowić ważny komponent 
w finansowaniu rewitalizacji (np. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Fundusz Dopłat, program Mieszkanie dla Młodych, program społecznego budownictwa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego, programy typu: LEMUR, KAWKA, BOCIAN, SOWA, środki wspierające przedsiębiorczość, Program „Świetlica-Dzieci-Praca”, projekty pilotażowe „Aktywny samorząd” itd.). Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji jest Fundusz Kościelny i środki ministerialne.

Tabela 19. Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto

| L.p. | Nazwa projektu | Wartość projektu [PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Innowacyjna rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Dobrego Miasta główną szansą na zwiększenie perspektyw życiowych mieszańców zagrożonych wykluczeniem |  |  |  |
| 1. | Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a | 10 500 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 2. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej | 5 500 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 3. | Działalność utworzenia dwóch ośrodków działających przy MOPS - wsparcie finansowe świadczenie usług oraz niezbędne wyposażenie | 4 000 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| Projekty uzupełniające |  |  |  |
| 1. | Remont elewacji budynku Baszty Bocianiej oraz remont kapliczki przydrożnej pw. Św. Jerzego w Dobrym Mieście | 500 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 2. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz powiększenie bazy infrastruktury kultury w Dobrym Mieście poprzez adaptację poddasza kościoła św. Mikołaja | 351 441,65 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 3. | „Poznaj piękno Warmii utrwalone na obrazach wykonanych w czasie pleneru malarskiego – Głotowo 2017” | 12 300,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 4. | „Moja mała ojczyzna w fotografii – plener fotograficzny” | 9 840,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 5. | Wydanie albumowe „Poznaj piękno Warmii na podstawie prac malarskich wystawionych w Galerii w Baszcie Bocianiej” | 24 600,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 6. | Warsztaty „Wykonaj film pt. Skrawek naszej Warmii „Dobre Miasto jakie kocham” | 6 150,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 7. | Wydanie albumowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” oddział w Dobrym Mieście „50 lat działalności” | 12 300,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 8. | Festiwal Dobre Miasto dla teatru | 184 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 9. | Dobromiejskie Kino Cyfrowe | 307 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 10. | Rewitalizacja wejścia do kina „Przyjaźń” | 43 050,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 11. | Remont i modernizacja hali sportowej w Dobrym Mieście | 1 000 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 12. | Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście | 1 400 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 13. | Usamodzielniamy, Reintegrujemy i wzmacniamy | 1 975 021,20 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 14. | Akademia zatrudnienia | 4 975 746,40 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 15. | „Rodzic na piątkę!” | 61 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 16. | Trakt rekreacyjno-spacerowy | 86 100,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 17. | Rewitalizacja parku przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście | 300 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 18. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 19. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 20. | Ocieplenie dachu szkoły i Sali gimnastycznej wraz z wymianą okien w Szkole Podstawowej Nr 1 | 393 600,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |
| 21. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 22. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 23. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 24. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 3 | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 25. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 26. | Kompleksowa modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 6) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 27. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 2) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 28. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orła Białego 8) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 29. | Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabryczna 9) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 30. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 31. | skreślony | skreślony | skreślony |
| 32. | Termomodernizacja budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwycięstwa 11) | 615 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 33. | Termomodernizacja obiektu wraz z modernizacją systemu ogrzewania (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orłą Białego 12) | 184 500,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 34. | Termomodernizacja budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gdańska 8B) | 246 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 35. | Termomodernizacja budynku (dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gdańska 8A) | 270 600,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 36. | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 31 | 150.000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki własne |
| 37. | Fotowoltaika i Solary Słoneczne | 2 460 000,00 | Dofinansowanie EU/ dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych/ środki publiczne |

Źródło: opracowanie własne

# Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów 
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji

Jednym z ważnych aspektów wdrażania programu rewitalizacji jest jego komplementarność. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach: przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Zasada komplementarności pomiędzy różnymi projektami rewitalizacyjnymi jest realizowana przy użyciu różnych mechanizmów (narzędzi) - odpowiednio do konkretnego wymiaru komplementarności:

Komplementarność przestrzenna

Wyszczególnione projekty do realizacji w ramach niniejszego Programu będą realizowane przede wszystkim na wyznaczonych obszarach i są odpowiedzią na główne problemy występujące na ich terenie. Efekty realizacji będą odczuwalne nie tylko na danym obszarze, ale również dla mieszkańców niezamieszkałych na obszarach rewitalizowanych 
i tym samym nie będę pogłębiać się stany kryzysowe w innych częściach gminy Dobre Miasto.

Zaplanowane projekty wzajemnie się dopełniają przestrzennie oraz zachodzi między nimi efekt synergii. Realizacja projektów skutkuje wykonaniem określonej wizji gminy Dobre Miasto w 2024 r., tj. zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Dodatkowo zagospodarowanie przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji powinno być poprzedzone analizą decyzji przestrzennych wraz ze skutkami zmiany przeznaczenia terenu.

Biorąc pod uwagę wskazane projekty został spełniony wymóg zapewnienia komplementarności.

Mechanizmy komplementarności przestrzennej to: schematy ideowe organizacji przestrzennej projektów, koncepcje zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego.

Komplementarność problemowa

Zaplanowane projekty wzajemnie się dopełniają tematycznie, sprawiając, że  Lokalny Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto będzie oddziaływać na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).

Realizacja dopiero wszystkich projektów w ramach Zintegrowanego przedsięwzięcia pozwoli w pełni osiągnąć zakładane cele. Pozostałe projekty również są komplementarne względem siebie – ich cele zakładają m.in. wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego w Dobrym Mieście, wzrost tożsamości lokalnej, aktywizację zawodową i społeczną poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowane przedsięwzięcia dopełniają się tematycznie i w efekcie końcowym będą skutkowały kompleksowym rozwiązaniem problemów występujących na obszarach zdegradowanych bądź znaczącym zmniejszeniem ich skali.

W aspekcie komplementarności problemowej istotne jest określenie efektów rewitalizacji. Dlatego też w niniejszym dokumencie wskazano do każdego projektu pożądane rezultaty wynikające z jego realizacji, które ułatwiają wybór odpowiednik wskaźników osiągnięcia celów.

Dodatkowo istnieją powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy wpisanych w inne dokumenty Dobrego Miasta  (np. Strategia rozwiązywania problemów społecznych, Plan zagospodarowania przestrzennego).

Mechanizm komplementarności problemowej zastosowany w LPR określa powiązania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy oraz zwiększa dopasowanie tematyczne projektów realizowanych przez inne podmioty.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalnej

W ramach Programu zaprojektowano odpowiedni system wdrażania i zarządzania programem rewitalizacji, który został osadzony w systemie zarządzania rozwojem gminy. 
W ramach w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego zostanie wykazana Grupa robacza ds. rewitalizacji. System pozwoli na efektywne współdziałanie na rzecz rewitalizacji różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. Ponadto w 2014 r.  powołano Grupę Roboczą (zmieni nazwę na Komitet Rewitalizacji), która pełni forum dialogu 
i współpracy i odpowiedzialna jest m.in. za aktualizowanie katalogu projektów i monitorowanie przebiegu procesy rewitalizowanego.

Szczegółowa procedura wdrażania LPR znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania.

Komplementarność międzyokresowa

Zintegrowane przedsięwzięcie Innowacyjna rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Dobrego Miasta główną szansą na zwiększenie perspektyw życiowych mieszańców zagrożonych wykluczeniem jest komplementarne do już zrealizowanych projektów współfinansowanych z unijnych środków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013:

- „Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na Stodołę Kultury 
w Dobrym Mieście”

- „Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Dobrym Mieście”

- „Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury”.

Komplementarność źródeł finansowania

Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Dobre Miasto będą finansowane z różnych instrumentów wsparcia (m.in. EFRR, EFS - pod warunkiem otrzymania dofinansowania), bez ryzyka podwójnego dofinansowania. Innym źródłem finansowania rewitalizacji jest budżet gminy lub środki własne innych podmiotów realizujących przedsięwzięcia jak również środki zewnętrzne z innych źródeł.

# System wdrażania programu rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Dobre Miasto jest częścią Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow, który jest dokumentem określającym cele 
i programy działań na kilka lat i w związku z tym wymaga systematycznej pracy nad jakością 
i spójnością realizowanych zadań. Realizacja głównego programu obejmującego 14 miast wymaga określenia zasad wdrażania wynikających z niego projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych.

Proces wdrażania programu jest zadaniem złożonym, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z interesariuszami. Wdrożeniu Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Rolę Koordynatora programu pełni Stowarzyszenie Polskich Miast Sieci Cittaslow. Stowarzyszenie może zlecić wykonywanie określonych obowiązków podmiotom zewnętrznym.

Koordynator odpowiada za wdrożenie całego programu. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

- zatwierdzenie Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow po zatwierdzeniu jego części składowych przez gminy;

- podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą na realizację Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow;

- w przypadku konieczności - dokonywanie okresowej aktualizacji programu;

- co najmniej raz na pół roku zebranie od gmin informacji dotyczących stopnia realizacji poszczególnych Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych i sporządzenie raportu 
z realizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow a następnie przekazanie go do Instytucji Zarządzającej.

Za realizację zadań w zakresie poszczególnych miast sieci CITTASLOW odpowiedzialne będą gminy. Do zadań poszczególnych gmin będzie należało 
w szczególności:

- zatwierdzenie Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie danego miasta;

- zapewnienie udziału społeczeństwa na każdym etapie wdrażania zintegrowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Właściwy proces wdrażania programu wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji i osób. Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow jest "własnością" społeczności lokalnej, ponieważ dla niej przede wszystkim był budowany. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy implementacyjne;

- zgłaszanie do koordynatora programu konieczności aktualizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow;

- bieżącej analizie stopnia realizacji zintegrowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;

- przekazywania raz na pół roku do koordynatora programu informacji dotyczących stopnia realizacji poszczególnych projektów wchodzących w skład zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Dobre Miasto to dokument strategiczny, który diagnozuje sytuację obecną w mieście oraz określa obszary, w których koncentrują się negatywne zjawiska w aspekcie społecznym, środowiskowym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym. Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przeprowadzenie zaplanowanych zadań naprawczych, które ożywią zdegradowany obszar pod względem wyżej wymienionych aspektów.

W celu prawidłowego wdrożenia zadań i realizacji celów zapisanych w dokumencie, proponuje się, aby zarządzanie Programem odbywało się zgodnie ze Schematem 1.

Schemat 1. Struktura zarzadzania Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy Dobre Miasto

LOKALNY PROGRAM 
REWITALIZACJI

BURMISTRZ

FORUM DIALOGU 
I WSPÓŁPRACY

KOMITET REWITALIZACJI

PROJEKTY

KIEROWNIK PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU

PROGRAMOWANIE

WDRAŻANIE

MONITOROWANIE

GRUPA ROBOCZA DS. REWITALIZACJI

Źródło: opracowanie własne

Za wdrażanie LPR odpowiedzialny jest Burmistrz, który zatwierdza wybór projektów oraz decyduje o zaangażowaniu finansowym i organizacyjnym Gminy w ramach każdego celu strategicznego.

Natomiast za koordynację przedsięwzięć podejmowanych na obszarze rewitalizacji  zapisanych w Programie odpowiada Komitet Rewitalizacji.

Komitet sprasowuje funkcję podstawowego forum dialogu i współpracy, wspierający proces rewitalizacji na wszystkich etapach.

Zadania Komitetu:

- Przyjmowanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu;

- Monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu;

- Rozpatrywanie wniosków zmian do Programu;

- Aktualizacja katalogu projektów;

- Hierarchizacja gminnych projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji;

- Przedkładanie Burmistrzowi projektów aktualizacji Programu.

Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście zostanie powołana w ciągu 
3 miesięcy od uchwalenia Programu dodatkowo Grupa robocza ds. rewitalizacji składającej się z pracowników urzędu, którzy będą odpowiedzialni za zbieranie informacji od podmiotów (kierowników projektów) realizujących projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto. Ponadto Grupa robocza ds. rewitalizacji powinna przygotowywać raporty okresowe i raport końcowy z realizacji Programu. Podmioty zgłaszające swoją chęć przystąpienia do procesu rewitalizacji wyznaczonych obszarów, powinni swoje projekty zgłaszać Grupie roboczej, która następnie wnioskuje o aktualizację Programu do Komitetu ds. rewitalizacji.

Natomiast Kierownicy projektów zarządzają poszczególnymi projektami. Do zadań Kierowników projektu należy:

- opracowywanie i składanie wniosków;

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji;

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów;

- zlecanie zadań projektowych;

- kontrolowanie postępu prac w projekcie w celu utrzymania zgodności projektu 
z założonym planem;

- sporządzanie raportów dotyczących postępów w projekcie;

- zarządzanie zmianami;

- odbieranie poszczególnych zadań;

- rozliczenie projektu.

Informowanie i promocja LPR jest jednym z działań procesu rewitalizacji. Celem informowania społeczeństwa jest w szczególności próba zaangażowania mieszkańców 
i partnerów w proces rewitalizacji miasta poprzez pozyskiwanie nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dodatkowo należy przekazywać interesariuszom postępy w zakładanych działaniach.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto zależy nie tylko od władz Gminy, ale również od jednostek podległych, mieszkańców miasta, przedsiębiorców i instytucji pozarządowych. Dlatego tak ważne jest uspołecznienie procesów związanych 
z budową i realizacją LPR, do których można zaliczyć m.in.: spotkania/warsztaty mające na celu wyszczególnienie problemów społeczno-gospodarczych i wyznaczenie obszarów oraz projektów, utworzenie podstrony internetowej umożliwiającej umieszczanie artykułów i opinii nt. realizowanych projektów, kwestionariusze, obserwacja oraz wywiady. Materiały uzyskane podczas procesu uspołeczniania powinny być na bieżąco analizowane i uwzględniane przez Komitet Rewitalizacji w trakcie ewaluacji lub podczas modyfikacji założonych działań.

W przypadku wymogów wprowadzenia znaczących zmian w dokumencie należy uchwałą Rady Miejskiej zaktualizować zapisy Programu. (tj. np. zmiana obszaru, nowe projekty). Zmiany dotyczące aktualizacji danych w katalogu projektów Komitet Rewitalizacyjny dokonuje okresowe co najmniej raz do roku i podaje do wiadomości publicznej.

# System monitorowania Programu

System monitorowania dokumentu powinien odbywać się na bieżąco, natomiast zaleca się sporządzanie raportów z oceny stopnia realizacji celów i rezultatów zgodnie 
z okresami raportowania przewidzianymi dla RPO WiM 2014-2020, jednak nie rzadziej niż 
w okresach  półrocznych. Dokonywanie okresowych analiz i ocen skutków wdrażania zadań pozwoli na szybsze zareagowanie na występujące nieprawidłowości i w miarę możliwości natychmiastową modyfikację założonych działań. W takim przypadku należy opracować system działań naprawczych. Oprócz korygowania poszczególnych elementów w trakcie realizacji projektów, możliwe będzie uwzględnienie nowych zadań, które również będą wpisywać się w wyznaczonych celach strategicznych.

Schemat 2. Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto

Informacja o stopniu realizacji założonych celów

MONITORING

Modyfikacja założonych działań

Raport, ewaluacja

Zbieranie
 danych

Analiza 
danych

Źródło: opracowanie własne

Monitoring LPR powinien być prowadzony w zakresie rzeczowym i finansowym. Zakres rzeczowy dotyczyć będzie monitorowania postępów we wdrażaniu dokumentu, natomiast zakres finansowy związany będzie z monitorowaniem efektywności i poprawności wydatkowanych środków.

Poza bieżącym monitoringiem wdrażania LPR zaleca się dokonywanie ewaluacji dokumentu i wskazanie w niej rezultatów oraz należy ocenić, jaki wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców miały zrealizowane projekty. Ocena ewaluacji powinna opierać się na poniższych kryteriach:

- trafność – pozwala ocenić, w jakim stopniu wyznaczone podczas konsultacji społecznych cele odpowiadają zidentyfikowanym problemom lub potrzebom interesariuszy,

- skuteczność – określa stopień realizacji celów,

- efektywność – pozwala określić stosunek poniesionych nakładów (finansowe, ludzkie, czas) do osiągniętych rezultatów,

- oddziaływanie – określa wpływ osiągniętych rezultatów na grupę interesariuszy,

- trwałość efektów – pozwala określić, czy pozytywne efekty mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego.

Ocena realizacji programu rewitalizacji oparta będzie na systemie wskaźników, przy czym zakłada się pomiar: produktów, rezultatów i oddziaływania programu.

Do efektywnego monitorowania procesów wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji należy posłużyć się wskaźnikami ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK) dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

# Spis tabel

Tabela 1. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto z dokumentami strategicznymi i planistycznymi	7

Tabela 2. Liczba ludności gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto	13

Tabela 3. Przyrost naturalny w gminie Dobre Miasto	14

Tabela 4. Migracja w gminie Dobre Miasto	15

Tabela 5. Struktura wiekowa ludności w gminie Dobre Miasto	15

Tabela 6. Przyczyny udzielania pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrym Mieście	20

Tabela 7. Zarejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Dobre Miasto w latach 2010-2015	32

Tabela 8. Struktura podmiotów gospodarki narodowej w gminie Dobre Miasto według sekcji PKD 2007	32

Tabela 9. Liczba osób pracujących z podziałem na płeć w latach 2010-2014	34

Tabela 10. Powierzchnia gruntów wg ich kategorii	40

Tabela 11. Zasoby mieszkaniowe w Dobrym Mieście	50

Tabela 12. Wyliczenie wskaźnika sumarycznego w sferze społecznej	54

Tabela 13. Wyliczenie wskaźnika sumarycznego w sferze gospodarczej	56

Tabela 14. Obszar rewitalizacji	60

Tabela 15. Dane wyjściowe do wyznaczenia obszaru zdegradowanego – strefa społeczna i gospodarcza	61

Tabela 16. Stan kryzowy w sferze społecznej i gospodarczej	61

Tabela 17. Zintegrowane przedsięwzięcie nr 1	72

Tabela 18. Projekty uzupełniające	84

Tabela 19. Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto	93

# Spis wykresów

Wykres 1. Bezrobotni według płci w gminie Dobre Miasto	16

Wykres 2. Bezrobotni wg wieku	17

Wykres 3. Bezrobotni według wykształcenia	17

Wykres 4. Bezrobotni wg stażu pracy	18

Wykres 5. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy	19

Wykres 6. Najczęstsze powody udzielania pomocy społecznej	21

Wykres 7. Statystyka przestępstw w Dobrym Mieście (stan na 31.12.2014 r.)	26

Wykres 8. Szkolnictwo podstawowe – współczynnik skolaryzacji brutto	27

Wykres 9. Szkolnictwo gimnazjalne – współczynnik skolaryzacji brutto	28

Wykres 10. Frekwencja w wyborach	29

Wykres 11. Podmioty gospodarcze według wielkości	34

# Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie Gminy Dobre Miasto na tle województwa warmińsko-mazurskiego i powiatu olsztyńskiego	10

Rysunek 2. Wyniki analizy wskaźnikowej – metoda standaryzacji – obszar miejski	57

Rysunek 3. Wyniki analizy wskaźnikowej – metoda standaryzacji – obszar wiejski	58

Rysunek 4. Mapa Obszaru	60

# Spis schematów

Schemat 1. Struktura zarzadzania Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy Dobre Miasto	102

Schemat 2. Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji	105

Krajowa Polityka Miejska

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

j.w.

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2014

Internet, www.dobremiasto.org, 15.04.2016 r.

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow

Współczynnik określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn – Bank Danych Lokalnych

Brak danych za 2015 r.

Internet, www.polskawliczbach.pl, 21.04.2016

Relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania- wg: www.stat.gov.pl  GUS 2014

Internet, www.bip.dobremiasto.com.pl, 16.04.2016 r.

Internet, www.polskawliczbach.pl, 16.04.2016 r.

Internet, www.wmsse.com.pl, 16.04.2016 r.

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021

j.w.

j.w.

j.w.

Internet, www.bip.dobremiasto.com.pl, 20.04.2016 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto

j.w.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Dobre Miasto na lata 2014-2018

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba poszukująca pracy powyżej 12 miesięcy

Priorytet Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

j.w.

j.w.

Krajowa Polityka Miejska 2023